## 清单编制说明
广昌保障房配套基础设施项目施工总承包--软基处理工程专业分包
序号 | 清单编制说明
一 | 清单编制范围及依据
1.1 | 工程概况：三条市政路及配套设施，具体如下：（1）均昌路：均昌路路线起点与珠海大道辅道相接，终点与在建的广南路相接，道路全长约468.147米。（2）广湾街：广湾街路线起点与在建的广南路相接，终点与安民街相接，道路全长约549.188米。（3）新翠路：新翠路路线起点与在建的洪湾大道相接，终点位于广昌小学处，道路全长约968.185 米。以上三条道路的主要建设内容包括：道路工程、市政给排水工程、照明工程以及电缆沟、通信沟及排洪渠、连接变电站的临时道路等配套附属设施。道路等级：城市支路。
1.2 | 项目承包方式：劳务分包□；专业分包þ；其他□。
1.3 | 项目承揽范围：水泥搅拌桩、CFG桩等施工。包含本合同段设计图纸要求必需完成的全部工序；具体以招标文件、设计图纸及甲方要求为准。
1.4 | 清单编制依据： （1）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及附录； （2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法； （3）建设工程设计文件； （4）与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； （5）招标文件及其补充通知、答疑纪要； （6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案； （7）其他相关资料。
1.5 | 本工程量清单包括清单编制说明、工程量清单、定额计价程序表、安全文明施工措施费工作清单等，上述内容均构成合同不可分割的一部分。
1.6 | 清单未提及的工作内容应包含但不限于：相关规范、质量通病、招标文件、施工合同、图纸要求、现场施工条件、施工方式、配合及响应政府号召的相关工作。
二 | 清单综合单价构成及说明
2.1 | 清单综合单价包括完成一个约定计量单位的清单项目所需的人工费、材料费（甲供材料以外的所有材料费用）、施工机具使用费、机械进出场及安拆费用、保险费（施工人员团体意外伤害保险）、管理费、利润、措施费用（详见措施费用明细）、其他费用（详见其他费用明细）、税金（按合同清单约定税率）、作为一个有经验的承包商对项目充分了解及对风险充分估计后所需承担的风险费用。
2.2 | 措施项目费的调整： ①结算时，若合同承包工程 项目（即图纸或预算标底项目）范围内工程量增加或设计变更而发生的相应项目措施费的，按原取费标准计算。 ②若招标人在招标时提供的工程量清单有重复计算的项目的或因为 非中标人原因，招标人删减了预算中的原定工作或项目，结算时该项工作对应的措施费一并扣除。 ③若合同承包工程项目（即图纸或预算标底项目）范围外增加或设计变更而发生的相应项目措施费 的，若以工程量计算的措施项目费，则予以调整，按招标控制价预算编制原则计算，并按中标降幅下浮。如以项计算的措施项目费，则不予调整。④由于政策调整导致项目终止政策调整或其他原因导 致工程规模缩减，措施费按实调整。⑤如若发生工期严重压缩，甲乙双方另行协商赶工措施费，原则上不超过业主确认的赶工措施费。
2.3 | 清单综合单价包含其他费用明细：材料试验检验费（甲供材料以外的所有材料的试验检验费用）、配合费（包括甲乙双方配合及与甲方其他分包之间的配合费用）、材料保管费（包括移交给乙方施工的甲供材料）、合同约定工期内合理的赶工费用。
2.4 | 施工作业中若发生相关水电费，结算时扣除方式：①安装水电表的，按照水电表按实扣除；②没安装水电表的，工程结算前基坑支护工程、桩基础工程按合同暂定总价的1.5%、除此之外的其他工程按合同暂定总价的0.5%先行计算扣除，工程结算时基坑支护工程、桩基础工程按结算总价的1.5%、除此之外的其他工程按结算总价的0.5%予以调整，不足100元按照扣除100元计算。
2.5 | 关于工程保险的特别约定：该专用条款中约定投保的所有保险内容，有关费用已包含在合同价款中，均由乙方购买，甲方不再额外支付，保险有效期至工程竣工验收合格交付发包人使用为止。若是必须以甲方名义购买的，甲方购买保险的费用从当期进度款中扣回；若可由乙方代买的，由乙方按期足额购买，甲方配合。
三 | 清单计价计量规则
3.1 | 本合同的工程量计算规则以本合同《工程量清单》中的工程量计量规则为准，未描述内容则参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及附录执行，如与本合同《工程量清单》中的工程量计量规则矛盾，则以本合同《工程量清单》中的工程量计量规则为准。
3.2 | 涉及到房屋建筑与装饰装修等工程的项目，按国家标准《房屋建筑与装饰工程计量规范》的相应项目执行；涉及到电气、给排水、消防等安装工程的项目，按照国家标准《通用安装工程计量规范》的相应项目执行；涉及到道路、室外给排水等工程的项目，按国家标准《市政工程计量规范》的相应项目执行。
3.3 | 同样工作内容的清单，清单综合单价有高低时，按照综合单价低的原则结算。
3.4 | 结算按实际发生的有效工程量计算，工程量必须由承包方签字确认。
四 | 清单材料管理
4.1 | 本次招标有甲供材，非甲供材一切与乙方承包范围相关的材料均由乙方负责采购或租赁，其有关费用已包括在清单综合单价内。
4.2 | 由乙方负责采购或租赁的材料设备由乙方按要求负责送检，相应检验费用已包含在清单综合单价中。由乙方负责采购或租赁的材料设备须符合甲方的品牌、品质要求，进场使用前须按甲方要求，接收检查，并提供材料设备相应的合格证明材料。
五 | 增值税说明
5.1 | 本工程需开具增值税专用发票，税率 9 %，城建税、教育附加税等其他税费均已在价税分离中不含税部分综合考虑。若后期国家或地区增值税税率发生调整，则保持不含税综合单价不变，税金按政策进行相应调整（无论调增还是调减）。
六 | 其他说明
6.1 | 报价前或签订本合同前，承包人已详细阅读并了解本说明、勘探报告、地下管线、施工用电、临时设施、现场情况等资料及项目所在地的政策环境和市场环境，并自行至工地现场踏勘，承包人因不了解上述资料或现场而提出的索赔将不予受理。
6.2 | 本清单项目名称对工作内容的描述是简单性和概括性的，并非完整无缺，其它未提及的必需工序、辅助工作等均已综合考虑在本项目各综合单价中。清单中未开列或未有说明的费用，但合同约定为本工程工作内容及工程范围的，由投标单位综合考虑在已列出的清单项目中，结算时不予计算。
6.3 | 投标人投标时除提供投标报价单外，还须提供报价组成文件作为标书的一部分，一般情况下需提供易达计价文件，如无法使用易达软件计价的情况，按《分包报价综合单价分析表》样表提供组价文件。
6.4 | 投标人为完成图纸及分部分项工程量清单的内容，按国家现行有关建筑工程规范、规程及广东省和珠海市质量通病防治措施要求，为保证工程的质量和安全，必须采取的特殊措施以及配套完成的工作内容所需的费用。
6.5 | 不论投标人是否考虑及如何填报报价，招标人均认为投标人已考虑下述情况的风险费用，结算时不再调整: 1、安全生产、文明施工所需的设施费由投标人负责；各类机械的进退场费、工程完工后的清场费用；通电验收等费用； 2、因施工用重型设备而导致周边道路的损坏与修复而产生的费用，因施工影响周边交通而发生的费用；3、施工现场的现 有设施及构筑物，中标人须采取保护措施，如有损毁须恢复原貌，其保护措施费及恢复费用由中标人 承担； 4、中标人对已完工的工程（包括水、电等成品及半成品），必须加以保护，因施工造成损 坏的须恢复原状。其保护费用及修复费用，不予调整； 5、凡与本工程实施期内同步交叉作业，投标人应充分考虑其他交叉作业项目所产生的干扰和影响；
6.6 | 本项目不接受不平衡报价。

## 工程量清单
广昌保障房配套基础设施项目施工总承包--软基处理工程专业分包
招标预算价工程量暂定清单
单位：元
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量规则 | 甲供材/机 | 单位 | 工程量（暂定） | 综合单价 |  |  | 合价 | 备注
[7 empty] | 不含税 综合单价 | 增值税率 | 含税 综合单价
复合地基
土石方
3 | 翻挖土方（利用方） | 1、土壤类别：按地质勘察报告 2、挖土深度：按现场情况综合考虑 3、综合情况考虑：（1）场内运距、场内堆放，如现场承包人需利用，分包人需将运至承包人指定地点。 （2）车辆清洗、内外路面清洁、交警城管环卫等政府部门相关协调费用。 （3）自行解决土石方施工时所需的施工道路的修建（含所需的材料，如砖渣、钢板之类） 4、其他:综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 1、按图纸所示施工范围，实挖土(石)方体积计算，以图示开挖底面积乘以开挖深度（按我方确定的原始地面方格网的平均标高至图示开挖底标高深度，扣减开挖范围内灌注桩所占体积）的体积另加图示放坡土方体积。因淤泥等其他一切因素造成的超挖导致的费用增加全部已包含在土方开挖的综合单价内不另计算。 2、如同一个项目同时出现土方外运及场内转运的，分包人必须与项目部进行收方区分或者总平面图按区域划分。 | / | m3 | 15074.56 |  | 9% | 0 | 0
5 | 挖石方（余方） | 1、岩石类别：按地质勘察报告 2、开凿深度：按现场情况综合考虑 3、堆场运距：堆场按甲方指定，含场内转运 4、综合情况考虑：（1）放破碎后的渣石，需按甲方规划进行场内堆放和道路回填。 （2）车辆清洗、内外路面清洁、交警城管环卫等政府部门相关协调费用。 （3）自行解决土石方施工时所需的施工道路的修建（含所需的材料，如砖渣、钢板之类） 5、其他:综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 1、按图纸所示施工范围，实挖土(石)方体积计算，以图示开挖底面积乘以开挖深度（按我方确定的原始地面方格网的平均标高至图示开挖底标高深度，扣减开挖范围内灌注桩所占体积）的体积另加图示放坡土方体积。因淤泥等其他一切因素造成的超挖导致的费用增加全部已包含在土方开挖的综合单价内不另计算。 2、如同一个项目同时出现土方外运及场内转运的，分包人必须与项目部进行收方区分或者总平面图按区域划分。 | / | m3 | 7052.4 |  | 9% | 0 | 0
D500水泥搅拌桩
8 | D500水泥搅拌桩(实桩) | 1、地层情况：按地质勘察报告 2、实桩长：8-10m 4、桩径：500mm 5、水泥含量：不小于57.6kg/m 6、水泥强度等级、水灰比：采用P.0.42.5R普通硅酸盐水泥，水灰比0.55～0.66 7、工作内容包括但不限于： ①定位、挖土成槽、土方（淤泥）清理处置、桩基就位、余土运输、成孔、水泥浆制作、泥浆、浮浆处置及外运 ②安放注浆管、注浆、搅拌、提升成桩，清除浮浆、凿桩头凿除，清理、整平桩头表面 ③以上工作内容费用均包含在综合单价内，施工单位自行综合考虑 8、综合情况考虑： （1）综合单价包含桩芯淤泥翻晒 （2）综合单价包含设备进出场 （3）综合单价包含配合承包人完成的桩基检测费用 （4）综合单价包含桩机施工范围内的场地平整、铺路等 （5）综合考虑基础地质类别、施工部位、施工难度等；试桩、试桩到工程桩施工的闲置期造成的人员、机械等闲置费用已综合考虑 9、其他:综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 1、按设计长度以米计算（裙桩间的搭接不扣除）不含桩顶以上0.5米的多浇桩头部分 2、需项目部现场确认施工工程量，以五方单位书面签字盖章确认的《验收记录表》为结算依据 | / | m | 23930.89 |  | 9% | 0 | 0
9 | D500水泥搅拌桩(空桩) | 1、地层情况：按地质勘察报告 2、空桩长：0.5m 4、桩径：500mm 5、工作内容包括但不限于： ①定位、挖土成槽、土方（淤泥）清理处置、桩基就位、余土运输、成孔、水泥浆制作、泥浆、浮浆处置及外运 ②安放注浆管、注浆、搅拌、提升成桩，清除浮浆、凿桩头凿除，清理、整平桩头表面 ③以上工作内容费用均包含在综合单价内，施工单位自行综合考虑 6、综合情况考虑： （1）综合单价包含桩芯淤泥翻晒， （2）综合单价包含设备进出场 （3）综合单价包含配合承包人完成的桩基检测费用 （4）综合单价包含桩机施工范围内的场地平整、铺路等 （5）综合考虑基础地质类别、施工部位、施工难度等；试桩、试桩到工程桩施工的闲置期造成的人员、机械等闲置费用已综合考虑 7、其他:综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 1、按设计长度以米计算（裙桩间的搭接不扣除） 2、需项目部现场确认施工工程量，以五方单位书面签字盖章确认的《验收记录表》为结算依据 | / | m | 1631.2 |  | 9% | 0 | 0
D700水泥搅拌桩
10 | D700水泥搅拌桩(实桩) | 1、地层情况：按地质勘察报告 2、实桩长：15m 4、桩径：700mm 5、水泥含量：不小于112.9kg/m 6、水泥强度等级、水灰比：采用P.0.42.5R普通硅酸盐水泥，水灰比0.55～0.66 7、工作内容包括但不限于： ①定位、挖土成槽、土方（淤泥）清理处置、桩基就位、余土运输、成孔、水泥浆制作、泥浆、浮浆处置及外运 ②安放注浆管、注浆、搅拌、提升成桩，清除浮浆、凿桩头凿除，清理、整平桩头表面 ③以上工作内容费用均包含在综合单价内，施工单位自行综合考虑 8、综合情况考虑： （1）综合单价包含桩芯淤泥翻晒 （2）综合单价包含设备进出场 （3）综合单价包含配合承包人完成的桩基检测费用 （4）综合单价包含桩机施工范围内的场地平整、铺路等 （5）综合考虑基础地质类别、施工部位、施工难度等；试桩、试桩到工程桩施工的闲置期造成的人员、机械等闲置费用已综合考虑 8、其他:综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 1、按设计长度以米计算（裙桩间的搭接不扣除）不含桩顶以上0.5米的多浇桩头部分 2、需项目部现场确认施工工程量，以五方单位书面签字盖章确认的《验收记录表》为结算依据 | / | m | 53310 |  | 9% | 0 | 0
11 | D700水泥搅拌桩(空桩) | 1、地层情况：按地质勘察报告 2、空桩长：0.5m 3、桩径：700mm 4、工作内容包括但不限于： ①定位、挖土成槽、土方（淤泥）清理处置、桩基就位、余土运输、成孔、水泥浆制作、泥浆、浮浆处置及外运 ②安放注浆管、注浆、搅拌、提升成桩，清除浮浆、凿桩头凿除，清理、整平桩头表面 ③以上工作内容费用均包含在综合单价内，施工单位自行综合考虑 5、综合情况考虑： （1）综合单价包含桩芯淤泥翻晒 （2）综合单价包含设备进出场 （3）综合单价包含配合承包人完成的桩基检测费用 （4）综合单价包含桩机施工范围内的场地平整、铺路等 （5）综合考虑基础地质类别、施工部位、施工难度等；试桩、试桩到工程桩施工的闲置期造成的人员、机械等闲置费用已综合考虑 6、其他:综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 1、按设计长度以米计算（裙桩间的搭接不扣除） 2、需项目部现场确认施工工程量，以五方单位书面签字盖章确认的《验收记录表》为结算依据 | / | m | 1761 |  | 9% | 0 | 0
D400素砼桩
12 | D400素砼桩 | 1、桩径:400mm 2、施工工艺:振动沉管 3、桩身材料:C20商品混凝土 4、工作内容包括但不限于： ①定位、挖土成槽、土方（淤泥）清理处置、桩基就位、余土运输、成孔、水泥浆制作、泥浆、浮浆处置及外运 ②安放注浆管、注浆、搅拌、提升成桩，清除浮浆、凿桩头凿除，清理、整平桩头表面 ③以上工作内容费用均包含在综合单价内，施工单位自行综合考虑 5、综合情况考虑： （1）综合单价包含桩芯淤泥翻晒 （2）综合单价包含设备进出场 （3）综合单价包含配合承包人完成的桩基检测费用 （4）综合单价包含桩机施工范围内的场地平整、铺路等 （5）综合考虑基础地质类别、施工部位、施工难度等；试桩、试桩到工程桩施工的闲置期造成的人员、机械等闲置费用已综合考虑 5、其他:综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 1、以米计量，按有效桩长(不包括桩尖)计算 2、需项目部现场确认施工工程量，以五方单位书面签字盖章确认的《验收记录表》为结算依据 | / | m | 12471.06 |  | 9% | 0 | 0
13 | 混凝土盖板 | 1、混凝土强度等级:C30商品混凝土 2、综合情况考虑： （1）综合考虑各种浇筑方式、砼强度等级、施工厚度、施工环境等； （2）综合单价包含砼浇筑：泵送浇筑前配合泵管布设、搬运，加固，场地清理，砼浇筑、收平收面收光（随打随抹光）、养护、路面清理清扫等； 3、其他:综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按竣工图图示尺寸且验收合格为准 | / | m3 | 207.21 |  | 9% | 0 | 0
14 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级:C20商品混凝土 2、部位:垫层 3、综合情况考虑： （1）综合考虑各种浇筑方式、砼强度等级、施工厚度、施工环境等； （2）综合单价包含砼浇筑：泵送浇筑前配合泵管布设、搬运，加固，场地清理，砼浇筑、收平收面收光（随打随抹光）、养护、路面清理清扫等； （3）综合单价包含分段施工垫层侧模模板支拆等相关措施，不另计价。 4、其他:综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按竣工图图示尺寸且验收合格为准 | / | m3 | 99.79 |  | 9% | 0 | 0
15 | 现浇构件钢筋 | 1、材料种类：HRB400(Ⅲ级钢) 2、钢筋规格：Ф14 3、综合情况考虑： （1）综合考虑钢筋绑扎各种型号，施工部位、构件形状、绑扎方式（搭接、焊接、机械连接（含套筒材料费））、钢筋加固措施、施工难度等； （2）综合单价包含钢筋进场人工配合清点签收、上下车（含二次转运）、分类堆放，标识标牌等； （3）综合单价包含钢筋制作、钢筋安装，必须满足规范和设计图纸要求，达到验收标准； （4）综合单价包含钢筋原材、成品、半成品保护、预留钢筋保护（彩条布覆盖、刷水泥浆、套pvc管等）、防锈处理；包括砼浇筑时钢筋保护，调整，及剩余钢筋半成品材料回收利用等； 4、其他:综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按照承包人审核后的钢筋翻样料表下料尺寸的理论重量计算以吨计,不计损耗；措施用钢筋不计工程量； | / | t | 32.79 |  | 9% | 0 | 0
16 | 现浇构件钢筋 | 1、材料种类：HRB400(Ⅲ级钢) 2、钢筋规格：Ф16 3、综合情况考虑： （1）综合考虑钢筋绑扎各种型号，施工部位、构件形状、绑扎方式（搭接、焊接、机械连接（含套筒材料费））、钢筋加固措施、施工难度等； （2）综合单价包含钢筋进场人工配合清点签收、上下车（含二次转运）、分类堆放，标识标牌等； （3）综合单价包含钢筋制作、钢筋安装，必须满足规范和设计图纸要求，达到验收标准； （4）综合单价包含钢筋原材、成品、半成品保护、预留钢筋保护（彩条布覆盖、刷水泥浆、套pvc管等）、防锈处理；包括砼浇筑时钢筋保护，调整，及剩余钢筋半成品材料回收利用等； 4、其他:综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按照承包人审核后的钢筋翻样料表下料尺寸的理论重量计算以吨计,不计损耗；措施用钢筋不计工程量； | / | t | 2.74 |  | 9% | 0 | 0
引孔
17 | 搅拌桩引孔 | 1、D700搅拌桩引孔 2、岩土类别：块石，详见地质勘察报告 3、引孔方式：投标人自行考虑 4、其他:综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按竣工图图示尺寸且验收合格为准 | / | m | 129.9 |  | 9% | 0 | 0
18 | 基础模板 | 1、基础模板 2、主要工作内容： （1）模板制安：模板木枋材料需规格满足施工要求，包括模板配模、加工（要求模板集中加工的必须在加工车间进行）、安装、加固，拆模及清理施工，模板安装施工必须满足规范及设计图纸要求； （2）其他：模板木枋材料进退场必须配合人工上下车，打包等施工；模板木枋材料拆除后必须按照规格、尺寸清理、码放，并转运至甲方指定地点。 3、其他:综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按《市政工程计量规范》执行 | / | m2 | 893.73 |  | 9% | 0 | 0
| 暂列金 | [8 empty] | 615800
一 | 合计 | [8 empty] | 6774037.63

## 定额计价程序表
建筑与装饰工程定额计价程序表
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率(%)
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 20%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 19%
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3 | 只计算模板
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 7%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价 | 4*浮动率 | 详见清单编制说明
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：
安装工程定额计价程序表
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率(%)
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 20%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 35.77%
2.2 | 其他措施项目费 |  | 只计算模板
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 10%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外） | 4*浮动率 | 详见清单说明规定
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：
市政工程计价程序表
序号 | 费用名称 | 计算基础 | 费率
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 15%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 单独场地平整工程4.35%；道路、管网工程16.5%；桥梁、隧道、水处理构筑物工程14.5%。
2.2 | 其他措施项目费 |  | 只计算模板
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 6%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外） | 4*浮动率 | 详见清单说明规定
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：
2、分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目绿色施工安全防护措施费按基准费率乘以1.2。
园林绿化工程计价程序表
序号 | 费用名称 | 计算基础 | 费率
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 15%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 10%
2.2 | 其他措施项目费 |  | /
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 6%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外） | 4*浮动率 | 详见清单说明规定
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：

## 安全文明施工措施费工作清单
安全文明施工措施费工作清单-1
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 备注
一 | 临时设施
（1） | 项目办公场所
1 | 项目部施工总承包办公室 | 1.按照项目部施工总承包方办公区域管理要求自主配备相应办公设施、用电设施； 2.按照项目部施工总承包方办公区域管理要求管理办公室内环境、卫生及安全用电； 3.分包方按照办公室室内建筑面积 元/m2/月价格按月缴纳办公室使用费用（包含办公室使用费、税金、水电费，不含室内外办公设施、用电设备）； 4.分包方安装使用大功率电器设备需报施工总承包方项目部管理人员审批统一后方可使用； 5.如在使用过程中，出现违反项目部施工总承包方有关办公区域管理的有关行为，项目部施工总承包方有权收回办公室使用权，并按约定租金的双倍处罚。其他综合考虑
2 | 项目附近租赁办公室 | 1.按照施工总承包方的管理要求租赁、布置办公室，符合国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、安全、消防等管理规定； 2.其他：综合考虑
（2） | 项目工人生活场所
1 | 项目部施工总承包方临时设施 | 1.按照项目部施工总承包方工地生活区域管理要求自主配备相应生活设施、用电设施； 2.按照项目部施工总承包方工地生活区域管理要求管理宿舍室内环境、卫生及安全用电； 3.分包方按照宿舍数量 元/间/月的价格按月缴纳宿舍使用费用（包含宿舍使用费、税金、水电费，不含室内外办公设施、用电设备）； 4.分包方安装使用大功率电器设备需报施工总承包方项目部管理人员审批统一后方可使用； 5.如在使用过程中，出现违反项目部施工总承包方有关工地生活区域管理的有关行为，项目部施工总承包方有权收回宿舍使用权，并按约定租金的双倍处罚。其他综合考虑
2 | 项目附近租赁生活场所 | 1.按照施工总承包方的管理要求租赁、布置工人生活区，符合国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、安全、消防等管理规定； 2.其他：综合考虑
二 | 安全施工
（1） | 安全措施的配备
1 | 垂直方向交叉作业防护 | 设置防护隔离棚或其他设施满足施工总承包方安全管理的其他要求。
2 | 高空作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
3 | 保健急救措施 | 保健医药用品、急救用品，水上水下作业救生设备器具及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
4 | 施工机具的防护 | 施工机具防雨、防风、防沙尘的防护措施以及及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
（2） | 安全教育
1 | 安全教育 | 对进场作业的工人进行安全生产教育，按要求对其进行施工工序的安全交底并形成教育、交底记录以及及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
三 | 文明施工
（1） | 标识标语
1 | 标识标语 | 按照施工总承包方的管理要求按时、按位置设置施工范围内的标识标语，具体作法参考正方建设《施工现场安全与文明施工标准化手册》2021版）。
（2） | 材料设备堆放
1 | 材料设备堆放 | 分包材料设备堆放的堆放、材料设备的标识标牌要符合施工总承包方的管理要求，符合国家、地区及施工总承包方的安全、消防及文明施工等管理规定
四 | 环境保护
（1） | 清洁卫生
1 | 清洁卫生 | 在生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工的分包管理人员、作业人员须按照项目部施工总承包方的管理要求，满足国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、清洁等管理规定。
（2） | 垃圾清理
1 | 垃圾清理 | 生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工垃圾应及时清理归堆运至项目部施工总承包方的规定集中堆放地，做到工完场清。
安全文明施工措施费工作清单-2
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 备注
一 | 临时设施
（1） | 项目办公场所
1 | 项目部施工总承包办公室 | 1.按照项目部施工总承包方办公区域管理要求自主配备相应办公设施、用电设施； 2.按照项目部施工总承包方办公区域管理要求管理办公室内环境、卫生及安全用电； 3.分包方按照办公室室内建筑面积 元/m2/月价格按月缴纳办公室使用费用（包含办公室使用费、税金、水电费，不含室内外办公设施、用电设备）； 4.分包方安装使用大功率电器设备需报施工总承包方项目部管理人员审批统一后方可使用； 5.如在使用过程中，出现违反项目部施工总承包方有关办公区域管理的有关行为，项目部施工总承包方有权收回办公室使用权，并按约定租金的双倍处罚。其他综合考虑
2 | 项目附近租赁办公室 | 1.按照施工总承包方的管理要求租赁、布置办公室，符合国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、安全、消防等管理规定； 2.其他：综合考虑
（2） | 项目工人生活场所
1 | 项目部施工总承包方临时设施 | 1.按照项目部施工总承包方工地生活区域管理要求自主配备相应生活设施、用电设施； 2.按照项目部施工总承包方工地生活区域管理要求管理宿舍室内环境、卫生及安全用电； 3.分包方按照宿舍数量 元/间/月的价格按月缴纳宿舍使用费用（包含宿舍使用费、税金、水电费，不含室内外办公设施、用电设备）； 4.分包方安装使用大功率电器设备需报施工总承包方项目部管理人员审批统一后方可使用； 5.如在使用过程中，出现违反项目部施工总承包方有关工地生活区域管理的有关行为，项目部施工总承包方有权收回宿舍使用权，并按约定租金的双倍处罚。其他综合考虑
2 | 项目附近租赁生活场所 | 1.按照施工总承包方的管理要求租赁、布置工人生活区，符合国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、安全、消防等管理规定； 2.其他：综合考虑
二 | 安全施工
（1） | 临边洞口作业防护
1 | “四口”（楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口）、“五临边”（沟、坑,槽和深基础周边；屋面周边；楼层周边；楼梯侧边；平台或阳台边） | 分包施工范围内的“四口”“五临边”按照施工总承包方的管理要求设置，具体作法参考正方建设《施工现场安全与文明施工标准化手册》2021版）。
（2） | 安全措施的配备
1 | 垂直方向交叉作业防护 | 设置防护隔离棚或其他设施满足施工总承包方安全管理的其他要求。
2 | 高空作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
3 | 保健急救措施 | 保健医药用品、急救用品，水上水下作业救生设备器具及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
4 | 施工机具的防护 | 施工机具防雨、防风、防沙尘的防护措施以及及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
（3） | 安全教育
1 | 安全教育 | 对进场作业的工人进行安全生产教育，按要求对其进行施工工序的安全交底并形成教育、交底记录以及及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
三 | 文明施工
（1） | 标识标语
1 | 标识标语 | 按照施工总承包方的管理要求按时、按位置设置施工范围内的标识标语，具体作法参考正方建设《施工现场安全与文明施工标准化手册》2021版）。
（2） | 材料设备堆放
1 | 材料设备堆放 | 分包材料设备堆放的堆放、材料设备的标识标牌要符合施工总承包方的管理要求，符合国家、地区及施工总承包方的安全、消防及文明施工等管理规定
四 | 环境保护
（1） | 清洁卫生
1 | 清洁卫生 | 在生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工的分包管理人员、作业人员须按照项目部施工总承包方的管理要求，满足国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、清洁等管理规定。
（2） | 垃圾清理
1 | 垃圾清理 | 生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工垃圾应及时清理归堆运至项目部施工总承包方的规定集中堆放地，做到工完场清。
（3） | 裸露场地覆盖
1 | 绿网覆盖（含绿网） | 按照项目部施工总承包方的管理要求对裸露土石方场地进行覆盖，具体作法参考正方建设《施工现场安全与文明施工标准化手册》2021版，符合国家、地区及施工总承包方的防尘、环境保护等管理规定。
（4） | 土方施工机械管理
1 | 土方施工机械管理 | 按照项目部施工总承包方的管理要求对土方施工机械进行管理，包括不限于施工场区内、土方施工机械运输沿途的降尘及环境保护管理，符合国家、地区及施工总承包方的防尘、环境保护等管理规定。
安全文明施工措施费工作清单-3
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 备注
一 | 临时设施
（1） | 项目办公场所
1 | 项目部施工总承包办公室 | 1.按照项目部施工总承包方办公区域管理要求自主配备相应办公设施、用电设施； 2.按照项目部施工总承包方办公区域管理要求管理办公室内环境、卫生及安全用电； 3.分包方按照办公室室内建筑面积 元/m2/月价格按月缴纳办公室使用费用（包含办公室使用费、税金、水电费，不含室内外办公设施、用电设备）； 4.分包方安装使用大功率电器设备需报施工总承包方项目部管理人员审批统一后方可使用； 5.如在使用过程中，出现违反项目部施工总承包方有关办公区域管理的有关行为，项目部施工总承包方有权收回办公室使用权，并按约定租金的双倍处罚。其他综合考虑
2 | 项目附近租赁办公室 | 1.按照施工总承包方的管理要求租赁、布置办公室，符合国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、安全、消防等管理规定； 2.其他：综合考虑
（2） | 项目工人生活场所
1 | 项目部施工总承包方临时设施 | 1.按照项目部施工总承包方工地生活区域管理要求自主配备相应生活设施、用电设施； 2.按照项目部施工总承包方工地生活区域管理要求管理宿舍室内环境、卫生及安全用电； 3.分包方按照宿舍数量 元/间/月的价格按月缴纳宿舍使用费用（包含宿舍使用费、税金、水电费，不含室内外办公设施、用电设备）； 4.分包方安装使用大功率电器设备需报施工总承包方项目部管理人员审批统一后方可使用； 5.如在使用过程中，出现违反项目部施工总承包方有关工地生活区域管理的有关行为，项目部施工总承包方有权收回宿舍使用权，并按约定租金的双倍处罚。其他综合考虑
2 | 项目附近租赁生活场所 | 1.按照施工总承包方的管理要求租赁、布置工人生活区，符合国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、安全、消防等管理规定； 2.其他：综合考虑
二 | 安全施工
（1） | 临边洞口作业防护
1 | “四口”（楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口）、“五临边”（沟、坑,槽和深基础周边；屋面周边；楼层周边；楼梯侧边；平台或阳台边） | 分包施工范围内的“四口”“五临边”按照施工总承包方的管理要求设置，具体作法参考正方建设《施工现场安全与文明施工标准化手册》2021版）。
（2） | 安全措施的配备
1 | 垂直方向交叉作业防护 | 设置防护隔离棚或其他设施满足施工总承包方安全管理的其他要求。
2 | 高空作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
3 | 保健急救措施 | 保健医药用品、急救用品，水上水下作业救生设备器具及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
4 | 施工机具的防护 | 施工机具防雨、防风、防沙尘的防护措施以及及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
（3） | 安全教育
1 | 安全教育 | 对进场作业的工人进行安全生产教育，按要求对其进行施工工序的安全交底并形成教育、交底记录以及及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
三 | 文明施工
（1） | 标识标语
1 | 标识标语 | 按照施工总承包方的管理要求按时、按位置设置施工范围内的标识标语，具体作法参考正方建设《施工现场安全与文明施工标准化手册》2021版）。
（2） | 材料设备堆放
1 | 材料设备堆放 | 分包材料设备堆放的堆放、材料设备的标识标牌要符合施工总承包方的管理要求，符合国家、地区及施工总承包方的安全、消防及文明施工等管理规定
四 | 环境保护
（1） | 清洁卫生
1 | 清洁卫生 | 在生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工的分包管理人员、作业人员须按照项目部施工总承包方的管理要求，满足国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、清洁等管理规定。
（2） | 垃圾清理
1 | 垃圾清理 | 生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工垃圾应及时清理归堆运至项目部施工总承包方的规定集中堆放地，做到工完场清。

## 分包报价综合单价分析表
广昌保障房配套基础设施项目施工总承包--软基处理工程专业分包
分包报价综合单价分析表
单位：元
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量规则 | 甲供材料 | 单位 | 工程量（暂定） | 不含税综合单价组成 |  |  |  | 增值税 |  | 含税 综合单价 | 合价 | 备注
[7 empty] | 人工 | 主材 | 损耗辅材机械 | 管理费利润等 | 增值税率 | 增值税金
1
2
3
4
5
6
7
8
9