土石方工程招标技术要求

一、项目概况

本项目包含三条道路，为均昌路、广湾街、新翠路。其中均昌路北起珠海大道辅道，东接广南路，全长468.167m，道路等级为城市支路，设计速度30km/h；广湾街西接广南路，东接安民街，全长549.210m，道路等级为城市支路，设计速度30km/h；新翠路西接拟建洪湾大道，东北接广昌保障房处，全长966.762m，道路等级为城市支路，设计速度20km/h。

工程建设内容包括：道路工程、软基工程、交通工程、安监工程、照明工程、绿化工程、管线工程（给水、雨水、污水、缆线管廊）及排洪渠工程等。

二、土石方工程概况

项目地点：珠海市广昌保障房周边（均昌路、广湾街、新翠路沿线）

工程性质：民生工程配套基础设施，核心为路基基础施工、边坡治理、场地平整及鱼塘换填，为后续道路、管网等工程提供作业条件。

地质与环境特点：项目区域涉及鱼塘软基、石方边坡（新翠路）、桩基密集区（均昌路、新翠路），临近保障房居民区和塞纳、汇威工业园区，需严格控制施工噪声、扬尘及爆破安全；珠海地区雨季集中（5-10 月），需做好排水、防坍塌措施，适配沿海地区地质稳定性要求。

三、施工范围

路基土方回填、整平压实：均昌路、广湾街、新翠路全线路基，采用现场可利用土方回填（优先利用边坡破除石方、开挖土方），不足部分外购合格土方补充；回填后按设计要求整平压实，满足路基承载力要求。

石方边坡爆破：新翠路石方边坡采用静爆或机械爆破（优先静爆，减少扰民），爆破后破除土方用于鱼塘换填；爆破需符合珠海爆破作业管理规定，控制块度及边坡稳定性。

鱼塘石方换填：新翠路沿线鱼塘区域，先清淤后采用边坡破除的合格石方分层换填，换填厚度按设计要求执行，确保地基承载力符合设计要求。

桩间土开挖：均昌路、新翠路桩基密集区，采用机械配合人工开挖桩间土，避免扰动桩身及基底原状土，开挖后及时清运或按指定位置堆放。

土方 / 石方堆放与处置：可利用土方、石方按发包单位指定场地分类堆放（设标识牌）；不可利用土方、石方（含鱼塘淤泥）需委托珠海备案的余方处置单位，按《珠海市余方弃置管理办法》合规处置，提供处置备案证明及回执，由分包单位负责办理相关手续，总包单位配合提供相关资料。

四、施工技术要求

4.1. 路基土方回填技术要求

4.1.1 施工测量

1）测量准备：

采用全站仪（测角精度≤2″，测距精度≤2mm+2ppm）、DS05 级水准仪进行测量，测量前需对仪器进行标定（提供珠海检测机构标定证书），并复核设计控制点（平面控制点、高程控制点），签署《测量控制点复核记录》。

2）中线测量：

按设计线路每隔 20m（曲线段每隔 10m）设置中线桩，桩身标注桩号、设计高程；采用全站仪极坐标法测设，中线偏差≤10mm，每 50m 复核 1 次，复核结果需监理见证。

关键节点（如交叉口、超高加宽起点 / 终点）增设加密桩（间距 5m），确保中线顺直度。

3）边线测量：

依据中线桩及设计路基宽度（含超高加宽富余量），测设路基两侧边线桩，边线桩间距 20m，标注路基设计高程及加宽值；边线偏差≤15mm，测设后用白灰撒出边线轮廓。

临近保障房侧边线需预留≥1.5m 安全距离，避免施工扰动房屋基础，安全距离内回填需采用小型机械作业。

4）土方方格网测量

回填区域按 20m×20m（复杂地形 10m×10m）布设土方方格网，测量每个方格角点的原始地面高程，绘制方格网高程图，计算回填工程量（经发包单位、监理单位复核确认）。

回填过程中，每完成一层压实后，测量该层方格网角点高程，计算层厚及压实沉降量，确保分层厚度符合要求。

4.1.2 回填材料要求

可利用土方：含泥量≤5%，有机质含量≤1%，粒径≤100mm，无建筑垃圾、腐殖土、冻土、膨胀土、盐渍土；需经土样检测合格后方可使用。

液限大于50%、塑性指数大于26的细粒土，不得直接作为路堤填料

外购土方：选用珠海本地备案合格土源（提供 “珠建材备 - 2025-XX” 备案证），颗粒级配连续，采用粉质黏土或砂壤土（塑性指数 12-20），严禁使用淤泥、沼泽土、生活垃圾等不合格土类。

4.1.3 施工工艺

1）土方回填

回填顺序：按 “从低到高、对称回填” 原则，路基横断面从两侧向中间回填，纵向从起点向终点推进，避免单侧回填高差≥50cm，防止路基偏移。

回填方式：可利用土方采用挖掘机配合装载机转运至回填区域，外购土方采用密闭式运输车运输，按方格网定量卸料（每方格卸料量根据设计层厚计算），避免超量或不足。

卸料控制：卸料点间距≤5m，车辆行驶路线沿路基边线外侧设置的临时便道，严禁直接在未压实土层上行驶，避免碾压扰动基底。

2）土方摊铺：

采用推土机粗平、平地机精平，摊平方向与路基中线平行，确保土层均匀分布；摊平过程中人工捡除粒径＞100mm 的石块、杂物。

摊平厚度：按设计分层厚度控制（机械压实≤30cm，人工夯实≤20cm），最后一层回填厚度不小于10cm（确保顶面压实度达标），摊平后用钢尺检测层厚，偏差 ±2cm。

3）分层压实：

压实设备：采用 15t 振动压路机（激振力≥250kN），临近保障房侧或狭窄区域采用小型振动压路机（吨位≤5t）或电动冲击夯。

压实顺序：“先慢后快、先边后中、先轻后重”，碾压速度初压≤2km/h，复压≤3km/h，终压≤4km/h；碾压遍数≥6 遍，直至表面无明显轮迹，轮迹重叠宽度≥1/3 轮宽。

特殊区域压实：路基边坡（距边线 50cm 范围内）采用斜向碾压（与边线成 45° 角），超高加宽段需按设计横坡分层调整压实方向，确保压实均匀。

4）土工试验（压实度检测）：

检测时机：每层压实完成后，及时进行压实度检测，检测合格后方可进行下一层回填；若检测不合格，需重新碾压（增加 2-3 遍）后复检，直至达标。

检测方法：采用环刀法（黏性土）或灌砂法（砂性土、石方换填层），检测点随机分布，避开压路机轮迹中心，每 1000㎡≥3 点（珠海监理见证），不足 1000㎡按 1000㎡计。

试验报告：检测由珠海市质量监督检测站完成，出具 CMA 认证检测报告，报告需注明检测部位、桩号、层厚、压实度值，同步拍摄检测过程影像（含检测人员、设备、数据）。

4.2石方边坡爆破技术要求

4.2.1爆破方式选择

优先采用静态爆破（液压劈裂机）或静力爆破，适用于临近厂区、工业园或民宅 30m 范围内及桩基密集区，无振动、低噪声（≤65dB）；其它区域可以选用机械爆破。

石方量大且远离居民区（≥50m）区域，可采用机械爆破（液压锤破碎），严禁使用炸药爆破；

所有爆破方式需提前办理《珠海市爆破作业许可证》，专项方案经珠海公安、住建、环保部门及发包单位、监理单位联合审批。

4.2.2爆破参数控制

静态爆破：劈裂孔间距 30-50cm，孔深≥50cm，孔径 40-50mm，控制石方块度≤50cm（便于换填利用），单孔劈裂时间≤10 分钟，避免集中作业产生共振。

静力爆破：

| 参数类别 | 参数名称 | 数值范围 | 计算公式 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钻孔参数 | 孔径 (mm) | 38-50 | 标准 40-42mm |
|  | 孔距 (m) | 0.3-0.5 | 坚硬岩取 0.3-0.4，风化岩取 0.4-0.5 |
|  | 排距 (m) | 0.25-0.4 | 排距 = 孔距 ×(0.7-0.9) |
|  | 孔深 (m) | 0.8H-1.2H | H 为目标厚度，边坡≥潜在滑动面深度 + 0.2m |
| 装药参数 | 破碎剂用量 (kg/m³) | 0.5-1.0 | 花岗岩取上限 |
|  | 单孔药量 (kg) | ≤5 | 防止飞石 |
|  | 堵塞长度 (cm) | ≥20 | 确保压力有效 |
| 边坡专用 | 钻孔角度 (°) | 顺向坡：与岩层呈 5-10° 逆向横向坡：垂直坡面直立坡：向下 5-10° | 提高稳定性和破碎效果 |
|  | 台阶高度 (m) | 3-5 | 边坡稳定前提下 |
|  | 台阶宽度 (m) | ≥2 | 便于设备操作 |

机械爆破：炮孔深度≤1.0m，间距 100-150cm，排距 60-80cm，爆破后石方块度≤50cm，边坡坡度偏差≤3%。

4.2.3专项安全措施

作业人员安全：① 作业前进行安全技术交底（书面记录，全员签字），明确爆破范围、警戒区域、操作流程及应急措施； ② 作业时佩戴个人防护用品（安全帽、防冲击眼镜、耳塞、反光背心），严禁酒后、疲劳作业。

警戒与防护安全：① 爆破前 3 天在保障房小区、周边道路张贴《爆破作业告知书》，明确作业时间（避开 7:00-8:00、12:00-14:00、19:00-22:00 居民出行及休息时段）；② 现场设置多层警戒区：一级警戒区（爆破点半径≥50m），禁止任何人进入；二级警戒区（50-100m），设置警示标志、围挡及专人监护（每 20m1 名警戒员）；③ 临近道路侧爆破需搭设防护棚（采用 Φ48×3.5 钢管 + 阻燃密目网 + 竹跳板，高度≥3m），防止碎石飞溅；临近保障房侧需在房屋门窗处张贴防护膜，减少粉尘污染。

起爆控制安全：① 静态爆破：采用分区、分次作业，同一区域劈裂孔起爆间隔≥5 分钟，避免集中释放能量。

设备与器材安全：① 爆破设备（液压锤）需定期检修（每日作业前检查，每周全面维护），留存检修记录；② 静力爆破药剂珠海备案的正规厂家采购，单独存放，专人看管，领用、归还需登记台账。

应急安全：① 配备应急救援小组（不少于3 人），携带急救箱（含止血带、绷带、消毒用品）、灭火器、撬棍等应急器材；② 制定坍塌、碎石伤人、设备故障等应急预案，提前组织演练（每月 1 次），留存演练影像；③ 爆破后若发现边坡坍塌、碎石堵塞道路等情况，立即停止作业，启动应急预案，上报发包单位及珠海相关部门。

爆破后安全检查：① 爆破后由安全员、技术员共同进入现场检查，确认无松动危石、无边坡坍塌后方可解除警戒；②  清理边坡浮石、危石（人工用撬棍清理，严禁机械强行剥离），对边坡进行稳定性检测（采用全站仪观测位移，无明显位移方可继续作业）。

边坡处理：爆破后人工清理边坡浮石、危石，按设计坡比修整（一般 1:1.2-1:1.5），坡面平整度≤20mm/2m；修整后及时铺设土工格栅，防止雨水冲刷。

4.3. 鱼塘石方换填技术要求

清淤处理：先抽排鱼塘积水，人工配合机械清除塘底淤泥（清除深度≥50cm），淤泥按不可利用土方合规处置，拍摄清淤影像。

分层铺筑石方（每层厚度≤30cm），采用 15t 振动压路机碾压≥6 遍，压实度≥96%（灌砂法检测）。

石方间隙用石屑填充（饱满度≥90%），顶层铺设 20cm 厚级配砂石调平层（压实度≥95%）。

排水措施：换填期间设临时排水沟（沟宽 20cm、深 30cm），避免积水浸泡换填层。

4.4.桩间土开挖技术要求

开挖方式：采用小型挖掘机（斗容≤0.5m³）配合人工开挖，挖掘机作业时与桩身距离≥50cm，严禁碰撞桩身。

开挖深度：按设计要求执行，偏差 ±10mm，开挖后基底平整度≤15mm/3m，无扰动、积水。

桩身保护：人工清理桩周土方，桩身表面水泥浆残留需清理干净，发现桩身破损及时上报发包单位。

4.5. 土方 / 石方堆放技术要求

堆放场地：按发包单位指定位置堆放，设置围挡（高度≥1.8m，砖砌或铁皮围挡，刷灰白警示漆）及标识牌（白底黑字，标注 “可利用土方 - XX 区域”“可利用石方 - 粒径 5-20cm”“不可利用弃土 - 待处置”），标识牌尺寸≥80cm×60cm，清晰可见。

防护措施：

可利用土方：覆盖土工布（重量≥150g/㎡）防雨防晒，堆放高度≤2m，防止流失、扬尘；含水率过高时需翻晒晾晒，达到最优含水率后方可使用。

可利用石方：分类堆放（按粒径 5-20cm、20-50cm 分级），堆放高度≤3m，避免混杂泥土及建筑垃圾。

不可利用弃土（含淤泥）：单独分区堆放，覆盖防雨布（防水阻燃），设置临时排水沟（防止雨水冲刷造成二次污染），堆放时间≤7 天（需及时清运处置）。

4.6.余方弃置专项技术要求

4.6.1余方分类与判定

可利用土方 / 石方：经检测符合回填质量要求（含泥量、粒径、强度等），按发包单位指定位置堆放，建立《可利用材料台账》（含来源、数量、堆放位置、使用部位）。

不可利用余方：包括淤泥、腐殖土、建筑垃圾、爆破废渣（不符合换填要求），需按《珠海市余方弃置分类标准》明确分类，单独标识、单独堆放、单独处置。

4.6.2处置单位与场地要求

承包单位需委托具备《珠海市余方弃置处置资质》的单位（提供资质证书、珠海住建部门备案证明），处置场地需为珠海市政府公布的合法消纳场（提供消纳场备案证、场地接收证明），严禁委托无资质单位或向非法消纳场处置余方。

4.6.3运输技术要求

运输车辆：采用密闭式建筑垃圾运输车（符合 GB/T 29510-2013 标准），安装 GPS 定位装置（接入珠海市建筑垃圾运输监管平台），车身喷绘所属单位名称、联系方式及 “余方弃置” 标识，车厢顶部安装自动篷布（密闭率 100%）。

车辆管理：运输车辆需经珠海交警部门备案，驾驶员持有效驾驶证及《珠海市建筑垃圾运输驾驶员培训合格证》；车辆出场前需冲洗车轮及车身（冲洗台长度≥8m，配备高压水枪），确保无泥土遗洒。

运输路线与时间：按发包单位及珠海交通部门指定路线行驶，避开保障房小区主要出入口及学校、医院等敏感区域；运输时间限定为 7:00-9:00、11:00-14:00、16:00-19:00（避开交通高峰及居民休息时段），严禁夜间（22:00-6:00）运输。

4.6.4计量与台账要求

余方弃置前需经发包单位、监理单位共同计量（采用过磅法或体积法），签署《余方弃置计量确认单》，明确弃置类别、数量、运输车辆车牌号。

建立《余方弃置台账》，内容包括：计量确认单编号、弃置类别、数量、运输单位、车辆车牌号、消纳场名称、处置日期、处置回执编号，台账需每日更新，每周报送发包单位及监理单位。

4.6.5处置回执要求

每批次余方处置完成后，需提供消纳场出具的《余方弃置接收回执》（含处置日期、数量、消纳场盖章、经办人签字），回执需与计量确认单、运输台账一一对应。

月度汇总《余方弃置处置报告》，附处置单位资质、消纳场备案证、运输车辆 GPS 轨迹、处置回执复印件，报发包单位、监理单位及珠海住建部门备案。

五、工期要求

5.1总工期

详见总体进度计划中关于承保范围内工期安排（具体按招标文件约定，需配合整体项目进度）。

5.2关键节点

石方边坡爆破及清理：≤90 天（需在雨季前完成，避免雨水冲刷边坡）。

鱼塘清淤换填：≤30天（需在路基回填前完成）。

全线路基土方回填、压实：详见总体进度计划。

余方弃置：与开挖、回填同步进行，严禁余方长期堆放（最长不超过 7 天），总弃置工期≤30天。

5.3工期调整

因不可抗力（如台风、暴雨）影响工期，需在 24 小时内上报发包单位，办理工期顺延手续。

六、质量要求

6.1. 材料检测要求

6.1.1土样送检

可利用土方：每 5000m³ 送检 1 组，检测项目包括颗粒级配、含泥量、有机质含量、击实试验（确定最优含水率）。

外购土方：每批次（≤10000m³）送检 1 组，除上述项目外，需附加承载力检测。

石方：每 3000m³ 送检 1 组，检测强度（≥MU30）、含泥量（≤5%）。

检测机构：所有检测需委托珠海备案的第三方检测机构（具备 CMA 资质），检测报告需经发包单位、监理单位确认。

6.2压实度检测要求

路基压实度及路基填料强度要求满足下表要求。表中数值均为重型击实标准。

| 填挖类型 | 深度范围（cm） | 压实度 （机动车道） | 压实度 （人行道） | 路基填料强度（CBR） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 零填或挖方 | 0～30 | ≥92% | ≥92% | / |
|  | 30～80 | / | / | / |
| 填方 | 0～30 | ≥92% | ≥92% | ≥5 |
|  | 30～80 | ≥92% | ≥92% | ≥3 |
|  | 80～150 | ≥91% | ≥91% | ≥3 |
|  | ＞150 | ≥90% | ≥90% | ≥2 |

（1）绿化带、填方边坡压实度≥90%。

（2）路基范围内所要求的压实度若与其他专业等要求不一致处，按高标准执行。

6.3路基回填专项质量控制要点

1）最佳含水量控制：

最优含水量通过击实试验确定（一般黏性土 18-22%，砂壤土 15-18%），回填土实际含水量需控制在最优含水量 ±2% 范围内。

含水量调整：若土料过干（含水量低于最优值 - 2%），采用洒水车均匀洒水（洒水后闷料 24 小时）；若过湿（高于最优值 + 2%），采用翻晒机翻晒或掺入干燥土料调节，直至达标。

检测频率：每批次回填土进场后检测 1 次含水量，施工过程中每 2000㎡抽检 1 次，确保含水量符合要求。

土的选择控制：

严禁使用淤泥、沼泽土、腐殖土、冻土、膨胀土、盐渍土及含有树根、杂草、建筑垃圾的土类作为回填土。

外购土需提供土源地的地质勘察报告及珠海建材备案证明，进场后逐车检查外观（颜色均匀、无杂质），不合格土料严禁卸车。

2）分层回填厚度控制：

机械压实（15t 振动压路机）：分层厚度≤30cm，最大粒径≤100mm，层厚偏差 ±2cm。

人工夯实（电动冲击夯）：分层厚度≤20cm，最大粒径≤50mm，层厚偏差 ±1cm。

最后一层回填厚度：路基顶面最后一层回填厚度不小于10cm，确保顶面平整度及压实度达标，避免超厚导致压实不充分。

3）路基坡度控制：

正常路段：路基边坡坡度按设计要求（一般 1:1.5），采用坡度尺检测（每 50m1 点），偏差≤3%；路基横坡按设计要求（一般 1.5-2%），用水准仪检测（每 20m1 断面，每断面 3 点），偏差 ±0.3%。

超高加宽段：① 超高段：按设计超高横坡施工（最大超高横坡≤6%），分层回填时按超高渐变率调整横坡，每 20m 设置超高控制点，横坡偏差 ±0.1%，避免出现折线或突变。② 加宽段：按设计加宽值施工（一般加宽 0.5-1.0m），加宽部分需设置台阶（台阶宽度≥1m，高度≤30cm，台阶向内倾斜 2-3%），台阶开挖后清理浮土并压实（压实度≥93%），再进行分层回填，确保新旧路基结合紧密。

4）路基排水控制：

施工期间临时排水：① 路基两侧设置临时排水沟（沟宽 30cm、深 40cm，坡度≥1‰），每隔 50m 设置 1 座沉淀池（尺寸 1m×1m×1m），雨水经沉淀后排放至市政管网，严禁直接冲刷边坡或流入保障房区域。② 雨季施工时，路基顶面做成 2-3% 的横坡，便于排水，雨后及时检查路基含水量，若超标需翻晒处理后再压实。

路基成型后永久排水：① 路基边坡外侧设置边沟（矩形或梯形，断面尺寸按设计），沟底坡度≥1‰，沟壁采用 M7.5 水泥砂浆砌筑 MU10 页岩砖，内壁抹 1:2 水泥砂浆压光，防止渗漏。② 超高段路基内侧设置盲沟（采用 Φ100PVC 透水管 + 级配砂石反滤层），盲沟与边沟连通，及时排出路基内部积水，避免路基软化。

6.4余方弃置质量要求

可利用材料堆放期间需保持纯净，严禁混入不可利用杂物（如建筑垃圾、生活垃圾），若污染需重新检测，不合格则按不可利用余方处置。

不可利用余方分类准确，处置回执真实有效，台账与实际处置情况一致，严禁虚假报备或擅自倾倒。

余方弃置过程中需保护施工场地及周边道路、绿化，避免因运输车辆碾压、遗洒造成损坏。

6.5其他质量指标

石方边坡爆破后块度≤50cm，边坡坡度偏差≤3%，无危石。

桩间土开挖后桩身完好率 100%，基底无扰动、积水。

外购土方、石方需提供质量证明文件及珠海备案证明，不合格材料严禁使用。

所有隐蔽工程（鱼塘清淤、石方换填、桩间土开挖、路基分层回填）需经发包单位、监理单位验收合格并签署记录后，方可进行下道工序。

七、注意事项

7.1质量控制要点

回填前需清除基底杂物、积水，基底压实度≥93%（环刀法检测），不合格需重新处理。

施工测量需全程监理见证，测量成果需签署确认，确保中线、边线、高程准确无误。

分层回填厚度需严格控制，严禁超厚回填，碾压过程需拍摄影像，记录碾压遍数、速度、压实顺序。

石方换填时需确保清淤彻底，避免残留淤泥影响地基承载力，清淤后拍摄塘底全景影像。

爆破作业前需编制专项方案，经珠海相关部门审批及发包单位、监理单位审核同意后实施，爆破过程需全程监理见证。

余方分类需准确，可利用材料需经检测合格后方可使用，不可利用余方需及时处置，严禁混合堆放。

7.2安全控制要点

爆破作业：严格执行本技术要求中 “石方边坡爆破专项安全措施”，重点管控警戒区设置、作业人员资质、应急准备，确保无安全事故。

开挖作业：

沟槽、鱼塘开挖深度≥1.5m 时，设临边防护（高度≥1.2m）及逃生梯（间距≤20m）。

桩间土开挖需观察桩身稳定性，发现桩身位移、裂缝及时停工上报。

机械安全：

施工机械需定期检修，操作人员持有效证件上岗，严禁酒后作业、违章操作。

挖掘机、压路机作业时与边坡、围挡保持安全距离（≥1.5m），避免坍塌、侧翻。

施工用电：

现场用电实行 “三级配电、两级保护”，配电箱防雨防尘，电缆线架空或埋地敷设（埋深≥50cm），避免碾压破损。

余方运输安全：

运输车辆严禁超载、超速（行驶速度≤50km/h），严禁疲劳驾驶、酒后驾驶。

车辆 GPS 需保持在线，实时上传行驶轨迹，接受珠海交通、住建部门监管。

运输过程中若发生交通事故或车辆故障，需立即上报发包单位及相关部门，妥善处置，避免影响交通及环境。

7.3环保和文明施工要点

1）扬尘控制：

施工现场设置雾炮机（每 50m1 台）、洒水车（每日洒水≥4 次），PM2.5 实时监测（≤50μg/m³），数据同步上传珠海监管平台。

土方、石方堆放需全覆盖土工布或防雨布，运输车辆需密闭，出场前冲洗车轮，避免遗洒；运输路线沿线若有遗洒，需及时派人清理。

2）噪声控制：

选用低噪声设备，施工时间限定为 7:00-12:00、14:00-19:00（珠海夜间施工禁止时段），临近保障房侧设置降噪围挡（高度≥2.5m）。

爆破作业需避开居民休息高峰，提前 3 天告知周边居民；运输车辆禁止鸣笛（敏感区域）。

3）水土保持：

雨季施工需设置排水沟、沉淀池，避免雨水冲刷造成水土流失，污水经沉淀后排放，严禁直接排入市政管网。

鱼塘换填、边坡爆破后需及时修整坡面，必要时铺设防护网，防止雨水冲刷；余方堆放场地需设置排水设施，避免泥水外流污染周边水体。

4）垃圾处置：

不可利用余方需委托珠海备案的处置单位，运输至指定消纳场，严禁随意倾倒、偷排（珠海对偷排余方的处罚按《珠海市建筑垃圾管理条例》执行，承包单位需承担相应责任）。

施工垃圾（如包装材料、废弃工具）日产日清，分类堆放，委托合规单位处置，提供处置回执。

7.4余方弃置专项注意事项

严禁将生活垃圾、危险废物（如油漆桶、废电池）混入余方处置，若发现需单独分类并按珠海环保部门要求处置。

消纳场接收余方时，需核对车辆车牌号、弃置数量与台账一致，严禁弄虚作假；若消纳场拒绝接收，需及时更换合规处置单位，不得擅自更改处置地点。

余方运输车辆需遵守珠海市区道路限行规定，严禁在禁行区域、禁行时段行驶。

承包单位需配合珠海住建、交通、环保部门的监督检查，提供余方弃置相关台账、回执、GPS 轨迹等资料，不得拒绝或隐瞒。

八、影像资料要求

8.1影像资料五大核心要素

所有影像资料需同时包含以下五大要素，水印清晰可见（分辨率≥1200 万像素，视频≥1080P）：

基础要素：项目名称（固定为 “广昌保障房配套基础设施项目 - 土石方工程”）；

时空要素：拍摄时间（精确到秒，格式 “YYYY-MM-DD HH:MM:SS”）、经纬度（误差≤10 米，同步显示坐标值）；

工序要素：分项工程名称 + 具体工序 + 施工部位（如 “路基回填 - 分层压实 - K0+300-K0+350”）；

责任要素：施工班组名称 + 班组长姓名（如 “路基班组 - 张三”）；

监管要素：珠海地方要求的 “建管通” APP 水印（需接入珠海市建设工程质量安全监督管理平台，自动同步上传状态）。

8.2各分项工程影像拍摄专项要求

| 分项工程 | 拍摄节点 | 核心拍摄内容（需体现五大要素 + 专项要求） | 特殊要求（珠海地方监管 + 质量追溯） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 施工测量 | ① 仪器标定；② 控制点复核；③ 中线 / 边线测设；④ 方格网测量 | ① 仪器标定：拍摄标定证书（有效期内）+ 仪器编号 + 操作人员；② 控制点复核：拍摄控制点桩位 + 全站仪 / 水准仪操作过程 + 复核数据记录；③ 中线 / 边线：拍摄中线桩（标注桩号、高程）+ 白灰撒线轮廓 + 测量人员；④ 方格网：拍摄方格网布设情况 + 高程测量读数 + 手绘方格网图（监理签字）。 | 1. 测量影像需监理全程见证，拍摄时监理需入镜；2. 方格网高程数据需在影像中可视化（如纸质记录特写）；3. 上传平台时关联《测量控制点复核记录》编号。 |
| 2. 路基回填 | ① 基底处理；② 土料进场验收；③ 分层铺筑；④ 分层压实；⑤ 压实度检测；⑥ 含水量检测 | ① 基底处理：拍摄基底清理后全景 + 压实检测过程（环刀取样）；② 土料验收：拍摄外购土运输车辆（车牌）+ 土料外观 + 备案证复印件特写；③ 分层铺筑：拍摄摊平过程 + 钢尺测层厚（显示读数）+ 方格网卸料情况；④ 分层压实：拍摄压路机碾压轨迹 + 碾压遍数计数 + 超高加宽段压实方向；⑤ 压实度检测：拍摄检测人员 + 灌砂法 / 环刀法操作 + 检测数据（如压实度 96%）；⑥ 含水量检测：拍摄烘干法 / 酒精燃烧法操作 + 检测结果（如最优含水率 18%）。 | 1. 隐蔽工程（基底处理、分层压实）需拍全景 + 特写，确保覆盖施工范围；2. 压实度、含水量检测数据需与第三方报告一致，影像中数据需清晰可辨；3. 最后一层回填需拍摄顶面平整度检测（3m 直尺读数）。 |
| 3. 石方边坡爆破 | ① 爆破方案交底；② 警戒区设置；③ 防护措施搭设；④ 起爆作业；⑤ 爆破后检查；⑥ 边坡修整 | ① 交底过程：拍摄交底会议 + 全员签字记录特写 + 监理在场见证；② 警戒区：拍摄警戒标志 + 围挡 + 警戒人员（持警戒牌）+ 告知书张贴现场；③ 防护措施：拍摄道路防护棚 + 保障房门窗防护膜 + 防护材料规格；④ 起爆作业：拍摄起爆信号发出（鸣笛）+ 爆破瞬间视频 + 操作人员资质证；⑤ 爆破后检查：拍摄安全员 / 技术员检查盲炮 + 边坡位移观测（全站仪屏幕）；⑥ 边坡修整：拍摄浮石清理过程 + 坡度尺测坡比（显示 1:1.5）。 | 1. 爆破全程需拍摄视频，时长≥5 分钟，包含起爆前、起爆中、起爆后完整过程；2. 防护措施影像需体现材料规格（如钢管 Φ48×3.5mm）；3. 上传平台时关联《爆破作业许可证》编号。 |
| 4. 鱼塘石方换填 | ① 清淤作业；② 石方进场验收；③ 分层铺筑；④ 分层压实；⑤ 调平层施工 | ① 清淤作业：拍摄鱼塘积水抽排 + 淤泥开挖 + 塘底全景（无残留淤泥）；② 石方验收：拍摄石方粒径（≤50cm）+ 质量证明文件 + 检测报告特写；③ 分层铺筑：拍摄石方摊平 + 钢尺测层厚 + 石屑填充过程；④ 分层压实：拍摄压路机碾压 + 灌砂法检测压实度（显示 96%）；⑤ 调平层：拍摄级配砂石铺设 + 压实后平整度检测。 | 1. 清淤影像需体现清淤深度（如标尺插入塘底显示 50cm）；2. 石方换填每层影像需关联《鱼塘换填分层验收记录》；3. 调平层施工需拍摄排水设施（临时排水沟）。 |
| 5. 桩间土开挖 | ① 开挖准备；② 机械 / 人工开挖；③ 桩身保护；④ 基底清理 | ① 开挖准备：拍摄桩位标识 + 开挖范围放线 + 小型挖掘机（斗容≤0.5m³）；② 开挖过程：拍摄挖掘机与桩身距离（≥50cm）+ 人工清理桩周土；③ 桩身保护：拍摄桩身表面清理 + 无破损检查（特写桩身）；④ 基底清理：拍摄基底平整 + 无积水 + 平整度检测（15mm/3m）。 | 1. 影像需体现桩间土开挖无扰动桩身（如挖掘机作业轨迹远离桩身）；2. 基底清理完成后需拍摄全景，确保无杂物、积水；3. 隐蔽验收时监理需入镜签字确认。 |
| 6. 余方弃置 | ① 分类堆放；② 车辆冲洗；③ 密闭运输；④ 消纳场接收 | ① 分类堆放：拍摄堆放场地围挡 + 标识牌（可利用 / 不可利用）+ 覆盖措施（土工布）；② 车辆冲洗：拍摄冲洗台作业 + 车轮 / 车身冲洗后无泥土；③ 密闭运输：拍摄运输车辆自动篷布（密闭率 100%）+ GPS 设备安装；④ 消纳场接收：拍摄车辆入场 + 消纳场管理人员签字 + 处置回执特写（含日期、数量）。 | 1. 分类堆放影像需清晰区分可利用 / 不可利用区域，标识牌尺寸≥80cm×60cm；2. 处置回执影像需特写消纳场盖章 + 经办人签字；3. 上传平台时关联《余方弃置台账》编号 + 运输车辆 GPS 轨迹截图。 |

8.3影像资料存储与提交要求

文件命名规则：统一按 “项目 - 分项工程 - 工序 - 部位 - 日期 - 班组” 格式命名（如 “广昌保障房 - 路基回填 - 分层压实 - K0+300-20251215 - 路基班组”），避免重名。

提交频率：每日 18:00 前将当日影像上传至珠海市建设工程质量安全监督管理平台及发包单位指定平台；每周五 17:00 前提交纸质影像台账（附施工负责人、监理签字），台账需注明影像文件名称、拍摄节点、关联资料编号。

归档要求：影像资料归档期限≥10 年（珠海地方规定），电子文件需存储在加密硬盘（双备份），纸质台账与工程资料同步留存，确保可追溯。

质量要求：影像清晰无模糊、无遮挡，水印完整无缺失，拍摄角度需能体现关键工序、人员、设备及数据，严禁伪造、篡改影像（一经发现按不合格工序处理）。

九、工程资料要求

9.1前期资料：

专项施工方案（爆破、余方弃置）

材料质量证明文件（外购土方 / 石方备案证、质量证明、检测报告）。

施工机械、特种作业人员资质证明（设备检修记录、作业证复印件、珠海爆破协会培训合格证明、余方运输驾驶员培训合格证）。

爆破作业相关文件：《爆破作业许可证》、《爆破作业告知书》、安全技术交底记录、爆破器材领用台账。

余方弃置相关文件：处置单位资质证书、珠海备案证明、消纳场备案证、运输车辆 GPS 备案证明。

9.2过程资料：

隐蔽工程验收记录（基底处理、清淤、换填、桩间土开挖、路基分层回填），需发包单位、监理单位签字确认。

检测报告（土样、石样、压实度、承载力、边坡稳定性、含水量、击实试验等），检测数据需与影像资料对应。

施工日志（记录每日施工部位、工程量、机械人员投入、天气、质量安全情况，爆破作业、余方弃置、测量放线需单独记录关键信息）。

余方弃置专项资料：《余方弃置计量确认单》、《可利用材料台账》、《余方弃置台账》、处置回执、运输车辆 GPS 轨迹截图、月度处置报告。

测量放线记录（中线、边线、方格网测量成果表，附测量示意图，监理签字确认）。

应急预案及演练记录、安全事故（如有）处理报告。

9.3竣工资料：

分部分项工程验收记录、质量评定报告。

影像资料台账（含电子文件、纸质台账）。

竣工图（标注实际施工范围、回填厚度、换填深度、爆破区域、余方堆放及处置路线、测量控制点、排水设施位置）。

资料归档：所有资料需按《珠海市城建档案管理规定》整理，纸质资料一式四份（发包单位、监理单位、城建档案馆、承包单位各一份），电子资料刻录光盘归档，确保资料完整、可追溯。

以下无正文