## 清单编制说明
附件6.2：编制说明及清单
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-室外跑道、草皮、丙烯酸专业分包（第一批12所学校）
序号 | 清单编制说明
一 | 清单编制范围及依据
1.1 | 工程概况：项目主要建设内容为对珠海市香洲区中小学食堂、运动场、体育馆、停车场进行改造，以及部分改造任务紧迫的幼儿园的局部改造。包含57所中小学及25所幼儿园，共计82所学校。现状教学及辅助设施改造总面积63257平方米，其中:食堂改造约14882平方米，体育馆约19413平方米，教学楼约24011平方米(含南山幼儿园行政楼加固770平方米)，停车场约3690平方米。围墙约800米、排球墙约100米;广昌小学学校自行拆除原食堂，新食堂建筑总面积1261平方米;广生小学厨房扩建、文园中学第二校区餐厅扩建，扩建总面积400平方米。
1.2 | 项目承包方式：劳务分包□；专业分包☑；其他□。
1.3 | 项目承揽范围：珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-室外跑道、草皮丙烯酸施工（首批12所学校）
1.4 | 清单编制依据： （1）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及附录； （2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法； （3）建设工程设计文件； （4）与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； （5）招标文件及其补充通知、答疑纪要； （6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案； （7）其他相关资料。
1.5 | 本工程量清单包括清单编制说明、工程量清单、甲供材料一览表、甲定品牌一览表、零星工程单价清单、定额计价程序表、安全文明施工措施费工作清单等，上述内容均构成合同不可分割的一部分。
1.6 | 清单未提及的工作内容应包含但不限于：相关规范、质量通病、招标文件、施工合同、图纸要求、现场施工条件、施工方式、配合及响应政府号召的相关工作。
二 | 清单综合单价构成及说明
2.1 | 清单综合单价包括完成一个约定计量单位的清单项目所需的人工费、材料费（甲供材料以外的所有材料费用）、施工机具使用费、保险费（施工人员团体意外伤害保险）、管理费、利润、措施费用（详见措施费用明细）、其他费用（详见其他费用明细）、税金（按合同清单约定税率）、作为一个有经验的承包商对项目充分了解及对风险充分估计后所需承担的风险费用。
2.2 | 清单综合单价包含措施费用明细：安全文明施工费（其中安全措施费用不低于含税造价的3%）；夜间施工增加费；非夜间施工照明费；二次搬运；冬雨季施工增加费；地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费；已完工程及设备保护费、超高施工增加费、特殊工种培训费等。
2.3 | 清单综合单价包含其他费用明细：预算包干费、材料试验检验费（甲供材料以外的所有材料的试验检验费用）、配合费（包括甲乙双方配合及与甲方其他分包之间的配合费用）、材料保管费（包括移交给乙方施工的甲供材料）、合同约定工期内合理的赶工费用。
2.4 | 施工作业中若发生相关水电费，扣除方式：1、安装水电表的，按照水电表按实扣除；2、没安装水电表的，工程结算前基坑支护工程、桩基础工程按合同暂定总价的1.5%、除此之外的其他工程按合同暂定总价的0.5%先行计算扣除，工程结算时基坑支护工程、桩基础工程按结算总价的1.5%、除此之外的其他工程按结算总价的0.5%予以调整，不足100元按照扣除100元计算。
三 | 清单计价计量规则
3.1 | 本合同的工程量计算规则以本合同《工程量清单》中的工程量计量规则为准，未描述内容则参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及附录执行，如与本合同《工程量清单》中的工程量计量规则矛盾，则以本合同《工程量清单》中的工程量计量规则为准。
3.2 | 涉及到房屋建筑与装饰装修等工程的项目，按国家标准《房屋建筑与装饰工程计量规范》的相应项目执行；涉及到电气、给排水、消防等安装工程的项目，按照国家标准《通用安装工程计量规范》的相应项目执行；涉及到道路、室外给排水等工程的项目，按国家标准《市政工程计量规范》的相应项目执行。
3.3 | 本合同中以建筑面积为工程量计价的项目，为减少争议，均以项目规划许可证上载明的建筑面积为准，如需分割计算，则以《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013计算规则为准。
3.4 | 招标范围外的定价原则： （1）专业分包：本工程量清单中有相似清单项，按相似清单项换算后的确定价格；若本工程量清单中无相似的清单项，按市场价格执行或者双方谈判确定 （2）劳务分包：按市场劳务价格执行或者双方谈判确定。
3.5 | 由于施工错误、质量问题等引起的返工等事项，工作量不予计量。
3.6 | 涉及苗木类清单要求苗木成活率不低于90%、灌木成活率不低于80%，如若低于上述要求成活率，承包单位须按死亡苗木实际品种及规格发包单位含税购买价格进行赔偿，赔偿数量为低于要求成活率的死亡苗木数量。
3.7 | 同样工作内容的清单，清单综合单价有高低时，按照综合单价低的原则结算。
3.8 | 结算按实际发生的有效工程量计算，工程量必须由甲方签字确认
四 | 清单材料管理
4.1 | 除甲方提供的材料设备外，一切与乙方承包范围相关的材料均由乙方负责采购或租赁，其有关费用已包括在清单综合单价内。甲方提供的材料详见《甲供材料一览表》。
4.2 | 乙方使用甲方提供的材料，须严格控制材料损耗，甲供材料损耗率按《甲供材料一览表》中约定的损耗率控制，超出材料约定损耗所浪费的材料费用由乙方按甲方含税购买价格进行赔偿。
4.3 | 甲方提供的钢筋施工后产生的废料，由乙方负责收集整理至甲方指定地点，由甲方负责回收,且废料不充减钢筋总供应量。
4.4 | 由乙方负责采购或租赁的材料设备由乙方按要求负责送检，相应检验费用已包含在清单综合单价中。由乙方负责采购或租赁的材料设备须符合甲方的品牌、品质要求，进场使用前须按甲方要求，接收检查，并提供材料设备相应的合格证明材料。
五 | 增值税说明
5.1 | 本工程需开具增值税专用发票，税率 9 %，城建税、教育附加税等其他税费均已在价税分离中不含税部分综合考虑。若后期国家或地区增值税税率发生调整，则保持不含税综合单价不变，税金按政策进行相应调整（无论调增还是调减）。
六 | 其他说明
6.1 | 报价前或签订本合同前，承包人已详细阅读并了解本说明、勘探报告、地下管线、施工用电、临时设施、现场情况等资料及项目所在地的政策环境和市场环境，并自行至工地现场踏勘，承包人因不了解上述资料或现场而提出的索赔将不予受理。
6.2 | 本清单项目名称对工作内容的描述是简单性和概括性的，并非完整无缺，其它未提及的必需工序、辅助工作等均已综合考虑在本项目各综合单价中。清单中未开列或未有说明的费用，但合同约定为本工程工作内容及工程范围的，由投标单位综合考虑在已列出的清单项目中，结算时不予计算。
6.3 | 投标人投标时除提供投标报价单外，还须提供报价组成文件作为标书的一部分，一般情况下需提供易达计价文件，如无法使用易达软件计价的情况，按《分包报价综合单价分析表》样表提供组价文件。
6.4 | 清单综合单价包含的安全文明施工费，需施作内容详见《安全文明施工措施费工作清单》，可根据分包承包范围及内容适当调整选择。
6.5 | 本项目不接受不平衡报价。
6.6 | 《零星工程单价清单》中的清单项目及单价为固定约定，分包单位中标后，对于发包方委托的零星项目不可拒绝，零星工程单价不可更改。

## 工程量清单
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-室外跑道、草皮、丙烯酸专业分包（第一批12所学校）工程量清单
供应商名称（盖章）：
联系人：
电话：
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量规则 | 甲供材 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 |  |  | 合价 | 备注
[7 empty] | 不含税 综合单价 | 增值 税率 | 含税 综合单价
1 | 13mm厚预制塑胶面层 | 1、13厚预制型橡胶卷材,（50mm宽专用跑道漆画线）； 2、施工内容涵盖基层补积水及找平处理工作； 3、包含对甲定版定样，负责材料送检并确保验收合格； 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的实际铺设面积以㎡计算 | / | ㎡ | 17140.1837 |  | 9%
2 | 8mm厚预制塑胶面层 | 1、8厚预制型橡胶卷材,（50mm宽专用跑道漆画线）； 2、施工内容涵盖基层补积水及找平处理工作； 3、包含对甲定版定样，负责材料送检并确保验收合格； 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的实际铺设面积以㎡计算 | / | ㎡ | 420.03 |  | 9%
3 | 5mm厚现浇塑胶面层 | 1、5厚现浇型塑胶面层,（50mm宽专用跑道漆画线）； 2、施工内容涵盖基层补积水及找平处理工作； 3、包含对甲定版定样，负责材料送检并确保验收合格； 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用； | 按图纸或甲方确认的实际铺设面积以㎡计算 | / | ㎡ | 1690.3215 |  | 9%
4 | 5遍丙稀酸面层 | 1、画线漆画线； 2、5遍丙稀酸，颜色具体由校方确定； 3、包含对甲定版定样，负责材料送检并确保验收合格； 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的实际铺设面积以㎡计算 | / | ㎡ | 12462.0044 |  | 9%
5 | 足球场面层 | 1、人造草坪面层（含球场划线，绒长50，内填石英砂、环保pe颗粒,详设计人造草坪技术要求）； 2、10厚合成材料吸震垫； 3、包含对甲定版定样，负责材料送检并确保验收合格； 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的实际铺设面积以㎡计算 | / | ㎡ | 11594.1508 |  | 9%
6 | 丙烯酸施工场地原地面刨铣 | 1、原地面采用刨铣工艺处理； 2、铣刨厚度约40mm； 3、确保基层平整、坚实、无松散颗粒及杂物，满足丙烯酸材料附着及后续使用要求； 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的实际铺设面积以㎡计算 | / | ㎡ | 12462.0044 |  | 9%
二 | 预留金 | [8 empty] | 500000
三 | 含税总价 | 含税总价（含9%增值税专用发票）
本项目设置30%预付款，作为乙方采购备货的专项资金（后续在进度款中分3次扣回）；

## 参考品牌一览表
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-室外跑道、草皮、丙烯酸专业分包（第一批12所学校）
参考品牌一览表
序号 | 材料名称 | 参考品牌 | 备注
1 | 预制型橡胶卷材 | 百米胜、绿茵西风（教学训练及赛事系列）、广州同欣（普罗、康宝系列）等
2 | 人造草坪面层 | 共创、傲胜、赛斯等
3 | 丙烯酸 | 广东领跑，广州悦鹏，广州福林等
4
5
6
7
8

## 定额计价程序表
建筑与装饰工程定额计价程序表
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率(%)
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 20%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 19%
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3 | 只计算模板
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 7%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价 | 4*浮动率 | 详见清单编制说明
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：
安装工程定额计价程序表
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率(%)
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 20%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 35.77%
2.2 | 其他措施项目费 |  | 只计算模板
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 10%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外） | 4*浮动率 | 详见清单说明规定
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：
市政工程计价程序表
序号 | 费用名称 | 计算基础 | 费率
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 15%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 单独场地平整工程4.35%；道路、管网工程16.5%；桥梁、隧道、水处理构筑物工程14.5%。
2.2 | 其他措施项目费 |  | 只计算模板
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 6%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外） | 4*浮动率 | 详见清单说明规定
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：
2、分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目绿色施工安全防护措施费按基准费率乘以1.2。
园林绿化工程计价程序表
序号 | 费用名称 | 计算基础 | 费率
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 15%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 10%
2.2 | 其他措施项目费 |  | /
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 6%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外） | 4*浮动率 | 详见清单说明规定
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：

## 安全文明施工措施费工作清单-1
安全文明施工措施工作清单-专业分包
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 备注
一 | 临时设施
（1） | 项目办公场所
1 | 项目部施工总承包办公室 | 1.按照项目部施工总承包方办公区域管理要求自主配备相应办公设施、用电设施，该费用自行考虑； 2.分包方按照办公室室内建筑面积 0 元/m2/月价格按月缴纳办公室使用费用（包含办公室使用费、税金、水电费，不含室内外办公设施、用电设备）； 3.分包方安装使用大功率电器设备需报施工总承包方项目部管理人员审批统一后方可使用； 4.如在使用过程中，出现违反项目部施工总承包方有关办公区域管理的有关行为，项目部施工总承包方有权收回办公室使用权，并按约定租金的双倍处罚。其他综合考虑 | 不提供
2 | 项目附近租赁办公室 | 1.按照施工总承包方的管理要求租赁、布置办公室，符合国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、安全、消防等管理规定； 2.其他：综合考虑 | 不提供
（2） | 项目工人生活场所
1 | 项目部施工总承包方临时设施 | 1.项目部施工总承包方提供工人生活住宿，水电费用自行承担，按实扣取； 2.按照项目部施工总承包方工地生活区域管理要求管理宿舍室内环境、卫生及安全用电； 3.分包方按照宿舍数量 0 元/间/月的价格按月缴纳宿舍使用费用（包含宿舍使用费、税金、水电费，不含室内外办公设施、用电设备）； 4.分包方安装使用大功率电器设备需报施工总承包方项目部管理人员审批统一后方可使用； 5.如在使用过程中，出现违反项目部施工总承包方有关工地生活区域管理的有关行为，项目部施工总承包方有权收回宿舍使用权，并按约定租金的双倍处罚。其他综合考虑 | 不提供
2 | 项目附近租赁生活场所 | /
二 | 安全施工
（1） | 安全措施的配备
1 | 垂直方向交叉作业防护 | 设置防护隔离棚或其他设施满足施工总承包方安全管理的其他要求。
2 | 高空作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
3 | 保健急救措施 | 保健医药用品、急救用品，水上水下作业救生设备器具及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
4 | 施工机具的防护 | 施工机具防雨、防风、防沙尘的防护措施以及及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
（2） | 安全教育
1 | 安全教育 | 对进场作业的工人进行安全生产教育，按要求对其进行施工工序的安全交底并形成教育、交底记录以及及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
三 | 文明施工
（1） | 标识标语
1 | 标识标语 | 按照施工总承包方的管理要求按时、按位置设置施工范围内的标识标语，具体作法参考正方建设《施工现场安全与文明施工标准化手册》2021版）。
（2） | 材料设备堆放
1 | 材料设备堆放 | 分包材料设备堆放的堆放、材料设备的标识标牌要符合施工总承包方的管理要求，符合国家、地区及施工总承包方的安全、消防及文明施工等管理规定
四 | 环境保护
（1） | 清洁卫生
1 | 清洁卫生 | 在生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工的分包管理人员、作业人员须按照项目部施工总承包方的管理要求，满足国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、清洁等管理规定。
（2） | 垃圾清理
1 | 垃圾清理 | 生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工垃圾应及时清理归堆运至项目部施工总承包方的规定集中堆放地，做到工完场清。

## 分包报价综合单价分析表
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-室外跑道、草皮、丙烯酸专业分包（第一批12所学校）
分包报价综合单价分析表
单位：元
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量规则 | 甲供材料 | 单位 | 工程量（暂定） | 不含税综合单价组成 |  |  |  | 增值税 |  | 含税 综合单价 | 合价 | 备注
[7 empty] | 人工 | 主材 | 损耗辅材机械 | 管理费利润等 | 增值税率 | 增值税金