## 5月份计划
正方集团及其下属公司2026年7月采购计划
类别 | 序号 | 所属项目 | 拟采购项目名称
工程施工 | 1 | 香洲分局综合业务楼外立面修缮项目 | 香洲分局综合业务楼外立面修缮项目整改工程
| 2 | 南沙湾垃圾压缩站还建工程 | 南沙湾垃圾压缩站还建工程供配电专业分包
| 3 | 南沙湾垃圾压缩站还建工程 | 南沙湾垃圾压缩站还建工程劳务分包
| 4 | 香洲创港中心 | 2026年度正方产业发展有限公司园区机电提升改造及维修工程
| 5 | 香洲创港中心 | 香洲科技创新中心20栋零星装修工程
| 6 | 香洲创港中心 | 正方产业发展有限公司幕墙维修工程
| 7 | 香洲创港中心 | 香洲创港中心3栋、4栋改建工程房屋结构检测鉴定
| 8 | 南山工业区10栋 | 南山工业区10栋渗漏处理
| 9 | 城市阳台项目 | 城市阳台S2地下车库提升改造项目
| 10 | 珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目 | 第二批35所学校人造草、跑道面层及丙烯酸工程专业分包
| 11 | 珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目 | 智能化工程专业分包
| 12 | 珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目 | 餐梯工程专业分包
| 13 | 珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目 | 餐梯钢结构及幕墙工程专业分包
| 14 | 珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目 | 第二批35所学校室内外精装修及水电工程专业分包
| 15 | 珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目 | 第二批70所学校沥青工程专业分包
| 16 | G105国道综合提升工程设计施工总承包项目 | G105国道综合提升工程设计施工总承包项目收尾及整改工程专业分包
| 17 | ZFWY-三溪科创小镇二期道路 | 智慧路灯照明工程整改移交专业分包
| 18 | 桦加沙灾后修复工程 | 桦加沙道路修复工程专业分包
| 19 | 香洲区广生村及周边片区城中村改造项目 | 村集体物业拆除及资产处置项目
| 20 | 香洲区广生村及周边片区城中村改造项目 | 广生村空置用地围蔽工程
| 21 | 南湾首府项目 | 南湾首府项目后山公园二期段垂直绿化工程
材料 设备类 | 1 | 南沙湾垃圾压缩站还建工程 | 南沙湾垃圾压缩站还建工程材料分包
| 2 | 广昌保障房配套基础设施项目 | 排管及配件类材料采购
| 3 | 广昌保障房配套基础设施项目 | 钢筋材料采购
| 4 | 珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目 | 第二批70所学校砂、碎石、水泥、石粉、砌体材料采购
| 5 | 珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目 | 第二批70所学校学校混凝土材料采购
工程服务 | 1 | 南屏村历史文化街区风貌整治工程二期 | 白蚁防治
| 2 | 暨大科技园及配套基础设施项目 | 二氧化碳浓度检测
| 3 | 香洲分局综合业务楼外立面修缮项目 | 香洲分局综合业务楼外立面修缮项目工程 资料服务
工程设计 | 1 | 鸿都酒店项目 | 鸿都酒店项目二次机电设计
营销类 | 1 | 铂悦香山项目 | 铂悦香山案场香氛服务
| 2 | 无项目 | 正方房产2026年-2027年年度视频制作及运营服务
| 3 | 无项目 | 正方房产2026年年度推广图片拍摄服务
| 4 | 铂悦香山项目 | 铂悦香山项目下午茶拓展活动服务
| 5 | 铂悦香山项目 | 铂悦香山项目选房活动策划与执行服务
| 6 | 南湾首府项目 | 南湾首府项目2026年GEO服务
| 7 | 城市阳台项目 | 2026年第三季度SP会员活动
非工程物品、服务类（除营销类） | 1 | 香山云道 | 云道设备设施维修
| 2 | 悦城事业部 | 情侣路沿线物资临时搬运服务
| 3 | 无项目 | 公共运营第三、第四季度垃圾袋采购
| 4 | 前河片区 | 前山河绿化零星修复-草皮采购
| 5 | 南屏项目二部 | 孖桥集四害消杀服务
| 6 | 南屏项目二部 | 孖桥集打草器械采购
| 7 | 慧通科技事业部 | 慧通停车场7月运维物品采购（路锥、户外电源、机柜散热风扇、减速带等）
| 8 | 慧通科技事业部 | 慧通年度停车场立牌采购（收费标准、扫码立牌等）
| 9 | 慧通科技事业部 | 利腾金力湾停车场基础建设-基建材料采购
| 10 | 香山湖公园 | 香山湖公园十一时花采购
| 11 | 前河片区 | 前山河十一时花采购
| 12 | 情侣路项目部 | 情侣路十一时花采购
| 13 | 香洲创港中心 | 创港地库扫地机器人采购
| 14 | 城市阳台项目 | 2026-2027年度场内背景音乐机构服务（正版授权）
| 15 | 城市阳台项目 | 2026年第三季度宣发物料采购
| 16 | 综合运营部 | 数据采集系统及数采设备采购
| 17 | 城市阳台项目 | 城市阳台s4高礼宾柱（玫瑰金）采购
| 18 | 正方优和汇联安 | 2026-2027年度正方优和汇联安中央空调月度维保服务
| 19 | 香洲区食品加工中 | 食品加工中心水泵房设备、发电机检修项目
| 20 | 食品加工中心组 | 生活水池清洗服务
| 21 | 正方优和汇联安 | 正方优和汇联安七氟丙烷灭火器充装检测及消防设备故障维修

## 月度计划 -底稿 (hidden)
正方集团有限公司2026年1月招标采购计划
（一） 招标月度计划
类别 | 序号 | 计划填报月份 | 请购公司 | 请购部门 | 所属项目 | 采购项目名称 | 是否为公开招标 | 资金性质 | 预估金额（万元） | 填报人 | 预计进场时间 | 目前进展
集采类 | 2 | 12月 | 公共运营 | 各部门 | 无项目 | 消防维保项目 | 否 | 企业自用资金 | / | 钟琦丽 | 2026-03-01 | 任务书编制中
| 3 | 12月 | 公共运营 | 各部门 | 无项目 | 电梯维保项目 | 否 | 企业自用资金 | / | 钟琦丽 | 2026-03-01 | 任务书编制中
| 4 | 12月 | 正方集团 | / | 无项目 | 正方集团2025-2026年度平面设计服务集采项目 | 否 | 企业自有资金 | / | 邱子殷 | 2026-01-31 | 12.19发起招标方案，流程中
| 5 | 12月 | 正方集团 | / | 无项目 | 正方集团2025-2026年度宣传拍摄制作服务集采项目 | 否 | 企业自有资金 | / | 邱子殷 | 2026-01-31 | 11.17发起立项，流程中，是否取消，视汇报情况
| 6 | 12月 | 正方集团 | / | 无项目 | 正方集团2025-2026年度差旅服务集采项目 | 否 | 企业自有资金 | / | 邱子殷 | 2026-01-01 | 准备中，待发起立项
| 7 | 12月 | 正方集团 | / | 无项目 | 正方集团年度打印、名片工牌及印刷品制作服务集采项目 | 否 | 企业自有资金 | / | 邱子殷 | 2026-01-31 | 准备中，待发起立项
| 8 | 12月 | 正方集团 | / | 无项目 | 正方集团2026年度办公文具、商品、纸巾集采项目 | 否 | 企业自有资金 | / | 邱子殷 | 2026-01-31 | 准备中，待发起立项
| 9 | 12月 | 正方集团 | / | 无项目 | 正方集团2026年度桶装水集采项目 | 否 | 企业自有资金 | / | 邱子殷 | 2026-01-31 | 准备中，待发起立项
工程类施工 | 2 | 12月 | 公共运营 | 情侣路四片区 | 情侣路项目部 | 海天驿站红道刷漆翻新 | 否 | 企业自用资金 | 0.9 | 李建科 | 2026-01-10 | 待发起采购申请
| 3 | 12月 | 公共运营 | 行政项目运营部 | 阳光花园 | 阳光花园10-3-404、704、803、804;9-702、701房翻新工程 | 否 | 企业自用资金 | 30 | 卜文礼 | 2026-01-01 | 已发起采购申请
| 4 | 12月 | 城建咨询 | 市政事业部 | 东澳岛蜜月山景区基础设施配套工程（一期） | 东澳岛蜜月山景区基础设施配套工程（一期）-滨海栈桥加固施工专业分包 | 否 | 企业自用资金 | 暂无 （超过100万） | 陈志才 | 2026-01-20 | 待加固方案确认
| 5 | 12月 | 盛康投资 | 项目部 | 深悦湾花园项目 | 深悦湾花园项目零星工程 | 否 | 企业自用资金 | / | 吴静 | 2026-01-15 | 任务书拟定
| 6 | 12月 | 盛康投资 | 营销管理中心 | 深悦湾花园项目 | 深悦湾花园项目雨棚修复服务采购 | 否 | 企业自用资金 | / | 吴静 | 2026-01-15 | 控制价出具
| 7 | 12月 | 泰盛投资 | 项目部 | 鸿都酒店项目 | 户外公共开关箱迁改及临电增容 | 否 | 企业自有资金 | 80 | 吴静 | 2026-01-18 | 待成本出预算价
| 8 | 12月 | 产发公司 | 物业运维部 | 香洲创港中心 | 香洲科技创新中心党群服务中心精装修工程 | 否 | 企业自有资金 | 12.65 | 周泽鹏 | 2026-01-31 | 待发标
| 9 | 12月 | 产发公司 | 物业运维部 | 香洲创港中心 | 香洲科技创新中心河排村95号楼室内电梯采购安装及结构改造工程 | 否 | 企业自有资金 | 31 | 周泽鹏 | 2026-01-31 | 任务书调整
12月
材料设备类 | 1 | 12月 | 正方置业 | 营销管理中心 | 云曦山项目 | 云曦山8套回迁房空调采购 | 否 | 企业自有资金 | / | 吴静 | 2026-01-08 | 待成本出预算价
| 2 | 12月 | 产发公司 | 产业运营部 | 香洲创港中心 | 创港中心保洁设备采购 | 否 | 企业自有资金 | 20.38 | 田海 | 2026-01-31 | 需求梳理中
| 3 | 12月 | 产发公司 | 运营部 | 香洲科技创新中心 | 香洲创新中心26年1月物业园林绿化类易耗品采购 | 否 | 企业自有资金 | 1.6 | 田海 | 2026-01-15 | 需求梳理中
| 4 | 12月 | 产发公司 | 运营部 | 无项目 | 机器人租赁或购买 | 否 | 企业自有资金 | 130 | 田海 | 2026-01-01 | 需求梳理中
| 5 | 12月 | 正方集团 | 办公室 | 无项目 | 闲置皮卡车处置 | 是 | 企业自有资金 | -144.65 | 林坤毅 | 2026-01-31 | 截止为12月3日，成交11辆，并于12月18日完成交接；剩余16辆车待发起第二次公开处置网络竞价
工程服务 | 2 | 12月 | 城建咨询 | 市政事业部 | 南屏科技工业园第三批道路综合改造提升工程 | 南屏科技工业园第三批道路综合改造提升工程-水土保持验收 | 否 | 财政资金 | 3.8 | 刘龙涛 | 2026-01-15 | 造价咨询出控制价
| 3 | 12月 | 城建咨询 | 直管事业部 | 珠海香洲渔港改造工程二期-修复项目 | 珠海香洲渔港改造工程二期-修复项目监理 | 否 | 企业自用资金 | 2.24 | 黄杨 | 2026-01-10 | 造价咨询出控制价
| 4 | 12月 | 海滨泳场 | 营销管理中心 | 铂悦香山项目 | 铂悦香山项目正方慧通科技停车服务 采购 | 否 | 企业自用资金 | 20 | 吴静 | 2025-02-15 | 任务书拟定
| 5 | 12月 | 产发公司 | 产业策划部 | 无项目 | 产发公司印刷品制作服务年度采购 | 否 | 企业自有资金 | 10 | 林丽玲 | 2026-01-31 | 需求梳理中
| 6 | 12月 | 产发公司 | 物业运维部 | 香洲创港中心 | 创港中心环山路增加道闸系统采购 | 否 | 企业自有资金 | 11.8 | 庄耀 | 2026-01-31 | 需求审批中
7
工程设计 | 1 | 12月 | 城建咨询 | 市政事业部 | 东澳岛蜜月山景区基础设施配套工程（一期） | 东澳岛蜜月山景区基础设施配套工程（一期）-滨海栈桥加固设计 | 否 | 企业自用资金 | 暂无 | 陈志才 | 2026-01-05 | 任务书编制中
| 2 | 12月 | 城建咨询 | 直管事业部 | 珠海香洲渔港改造工程二期-修复项目 | 珠海香洲渔港改造工程二期-修复项目设计 | 否 | 企业自用资金 | 3.26 | 黄杨 | 2026-01-10 | 造价咨询出控制价
营销类 | 1 | 12月 | 正方资管 | 营销策划部 | 城市阳台 | 城市阳台新春营销活动及氛围采购 | 否 | 企业自用资金 | 50 | 张杰昌 | 2026-01-26 | 任务书编制中
| 2 | 12月 | 正方资管 | 营销策划部 | 城市客厅 | 城市客厅新春营销活动及氛围采购 | 否 | 企业自用资金 | 20 | 张杰昌 | 2026-01-26 | 任务书编制中
| 3 | 12月 | 正方资管 | 营销策划部 | 中医药一条街（东街) | 苗侗瑶医开业推广活动 | 否 | 企业自用资金 | 20 | 朱丹萍 | 2026-01-18 | 任务书编制中
| 4 | 12月 | 房地产开发 | 营销管理中心 | 无项目 | 正方房产公司2026年微信公众号运营服务 | 是 | 企业自用资金 | 30 | 吴静 | 2026-02-01 | 任务书拟定
| 5 | 12月 | 房地产开发 | 营销管理中心 | 无项目 | 2025年正方房产公司各项目销售团队劳务服务外包 | 是 | 企业自用资金 | 1573 | 吴静 | 2026-02-14 | 任务书拟定
| 6 | 12月 | 泰盛投资 | 营销管理中心 | 南湾首府项目 | 南湾首府项目2026年广告整合推广服务 | 是 | 企业自用资金 | 72 | 吴静 | 2026-04-01 | 任务书拟定
| 7 | 12月 | 泰盛投资 | 营销管理中心 | 南湾首府项目 | 南湾首府项目2026年房频投放 | 是 | 企业自用资金 | 8.5 | 吴静 | 2026-01-12 | 任务书拟定
| 8 | 12月 | 海滨泳场 | 营销管理中心 | 铂悦香山项目 | 铂悦香山广告设计整合推广服务 | 否 | 企业自用资金 | 66 | 吴静 | 2026-01-20 | 采购流程审批
| 9 | 12月 | 海滨泳场 | 营销管理中心 | 铂悦香山项目 | 铂悦香山房频网年度合作服务 | 否 | 企业自用资金 | 8.5 | 吴静 | 2025-02-01 | 任务书拟定
| 10 | 12月 | 兴格更新 | 营销管理中心 | 铂悦香山项目 | 铂悦香山渠道代理服务公招（补库） | 是 | 企业自用资金 | 840 | 吴静 | 2026-01-30 | 工作请示
| 11 | 12月 | 产发公司 | 产业策划部 | 香洲创港中心 | 2026年度产发公司招商、运营类活动策划与执行服务采购 | 否 | 企业自有资金 | 20 | 王慧鹏 | 2026-01-31 | 需求梳理中
| 12 | 12月 | 产发公司 | 销管部 | 无项目 | 正方产业开发运营有限公司产业及商业（2026）招商代理服务采购 | 是 | 企业自有资金 | 497.79 | 王利惠 | 2026-01-31 | 招标代理采购中
| 13 | 12月 | 产发公司 | 产业策划部 | 香洲创港中心 | 机器人6S体验馆开业机器人表演服务 | 否 | 企业自有资金 | 6 | 田海 | 2026-01-01 | 需求形成中
| 14 | 12月 | 产发公司 | 产业策划部 | 香洲创港中心 | 机器人6S体验馆开业暖场活动策划服务 | 否 | 企业自有资金 | 4 | 王慧鹏 | 2026-01-01 | 需求形成中
| 15 | 12月 | 产发公司 | 招采管理中心 | 无项目 | 正方产业开发运营有限公司产业及商业（2026）招商代理项目招标代理服务 | 否 | 企业自有资金 | 3 | 陈锦兵 | 2026-01-31 | 需求审批中
非工程物品、服务类（除营销类） | 1 | 12月 | 公共运营 | 各部门 | 无项目 | 正方集团2026年1月集采 | 否 | 企业自用资金 | 12.98 | 王墅 | 2026-01-26 | 已发起采购申请
| 2 | 12月 | 正方集团 | 正方滨河体育公园项目 | 正方滨河体育公园项目 | 更换羽毛球馆灯具驱动器 | 否 | 企业自用资金 | 2.18 | 梁汉文 | 2026-01-10 | 控制价出具中
| 3 | 12月 | 泰盛投资 | 营销管理中心 | 南湾首府项目 | 南湾首府项目美高梅酒店采购房票 | 否 | 企业自用资金 | 5 | 吴静 | 2026-01-15 | 任务书拟定
| 4 | 12月 | 泰盛投资 | 营销管理中心 | 南湾首府项目 | 南湾首府项目2026年滨河体育公园羽毛球券 | 否 | 企业自用资金 | 2 | 吴静 | 2026-01-12 | 任务书拟定
| 5 | 12月 | 海滨泳场 | 营销管理中心 | 铂悦香山项目 | 铂悦香山项目滨河体育公园球票采购 | 否 | 企业自用资金 | 10 | 吴静 | 2025-02-15 | 任务书拟定
| 6 | 12月 | 海滨泳场 | 营销管理中心 | 铂悦香山项目 | 铂悦香山项目正方优和汇会员积分采购 | 否 | 企业自用资金 | 10 | 吴静 | 2025-02-15 | 任务书拟定
| 7 | 12月 | 产发公司 | 产业运营部 | 香洲创港中心 | 招商中心多媒体融合系统升级服务 | 否 | 企业自有资金 | 2.25 | 田海 | 2026-01-31 | 需求梳理中
| 8 | 12月 | 产发公司 | 销管部 | 无项目 | 2026年人员外包服务采购 | 否 | 企业自有资金 | 57.39 | 王利惠 | 2026-01-15 | 需求梳理中
| 9 | 12月 | 产发公司 | 销管部 | 香洲创港中心 | 创港中心智慧园区管理系统新增企业会员权益体系和软件实施及培训服务采购 | 否 | 企业自有资金 | 4 | 王利惠 | 2026-01-15 | 定标审批中
| 10 | 12月 | 产发公司 | 综合部 | 无项目 | 产发公司内控部门办公区域2026年度综合保洁服务采购 | 否 | 企业自有资金 | 2.5 | 赵蕊 | 2026-01-01 | 需求审批中
| 11 | 12月 | 产发公司 | 产业策划部 | 香洲创港中心 | 产业项目采购珠海香山迎宾馆美高梅华府酒店服务 | 否 | 企业自有资金 | 2.52 | 王慧鹏 | 2026-01-31 | 需求审批中