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6.1：技术任务书（餐梯结构）
项目概况
工程概况
本项目为新建餐梯结构工程，涵盖原有结构拆除、井道地基基础施工、钢筋混凝土基础施工，钢结构主体施工、防水防腐、幕墙配套、装饰修复、屋面配套及场地周边复原等全部施工内容。
工程施工范围
本次电梯井道结构工程施工范围包含拆除及新建、地基基础、主体结构、防水防护、钢结构幕墙、内外装饰、屋面配套、场地周边修复八大核心板块护，工程完工后完成场地整体清理复原。
施工场地概况
投标人须提前全面踏勘各校区施工现场，熟悉场地边界、施工范围、校园管控规定、教学时段安排、机械及车辆通行条件，明确校园出入口、通行权限、道路限高、限宽及路面承载能力。
校园内部多处区域大型车辆无法直达作业面，投标人须自行统筹考虑材料二次转运、场内垂直运输及配套施工措施。所有施工机械、运输车辆必须严格按照校方审批通过的进出场路线、时段通行，严禁擅自更改路线、占用校园通行道路、消防通道及碾压绿化植被。
施工机械及运输车辆进出场必须主动避让学生上下学高峰时段；确因施工需要在高峰时段通行的，须提前1个工作日报送校方书面审批，并安排专人全程现场指挥引导，保障师生通行安全及校园秩序。
车辆在校园内行驶速度不得超过5km/h，全程低速文明行驶，严禁鸣笛、超速、抢行、野蛮通行。
施工废水、建筑垃圾、废料、余土的堆放、清运路线及处置方式，严格遵照校方指定要求执行，定点堆放、及时清运，严禁随意排放、随意丢弃，保持校园环境整洁。
施工全过程无条件服从校方日常管理，严格遵守校园日常教学、期中期末考试、大型文体活动期间停工管控要求，严禁施工扰民、影响正常教学秩序。
工期要求
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核心施工技术要求
拆除工程技术要求
砖砌体、栏板、栏杆拆除需采用人工配合机械精细化施工，严禁暴力拆除，防止扰动井道周边原有结构及管线。
外墙交接处块料拆除需精准剔除，同步对基层进行凿毛处理，保证后续新老结构衔接牢固。
所有拆除废料分类堆放至甲方指定区域，现场做到工完场清，配合外运装车。
地基基础工程技术要求
基坑土方采取人机协同开挖施工，全过程依据施工图纸精准控制基坑开挖边线、基底标高与边坡坡度；开挖出土统一转运至指定堆土区域有序堆放，严禁现场随意弃土、土方乱堆乱放。
砖胎模砌筑完成后整体抹灰找平，阴阳角统一做成规范圆弧角；基层平整牢固、无空鼓起砂，为防水施工提供合格作业基面。
基础防水卷材铺设前清理干净砖胎模、垫层基面，卷材铺贴顺直、搭接宽度达标，圆弧转角处增设防水附加层，卷材粘结牢固无空鼓、破损、翘边，搭接缝密封严密，整体防水性能满足设计及规范防渗要求。
钢筋工程按规格分区加工、现场绑扎安装；钢筋下料、绑扎搭接、焊接施工严格遵照图纸设计，钢筋排布间距、锚固搭接长度、构件保护层厚度全数符合国家规范及设计要求。
混凝土筏板基础、框架柱及混凝土墙体全过程把控浇筑、振捣、养护关键工序，杜绝蜂窝、麻面、结构性裂缝、渗水渗漏等混凝土质量通病。
钢结构及幕墙工程技术要求
钢构件加工包含下料、切割、拼装、焊接、校正、安装固定，焊缝饱满平整，无夹渣、气孔、裂纹，安装垂直度、平整度符合规范要求。
钢构件基层除锈等级需达到Sa2.5级，热浸镀锌量≥600g/m²、厚度≥80μm，涂刷两道镀锌专用底漆（单道漆膜厚度35μm），再涂刷环氧磁漆三道，喷涂45mm厚型防火涂料，满足设计防火等级要求。
 高强螺栓、栓钉安装严格按规范施工，做好超高作业安全防护，所有连接件紧固到位、防腐完好。
铝合金单板幕墙需精准下料、折边、安装加强筋，挂件固定牢固，打胶密封密实，表面清洁无划痕，接缝顺直平整。
 屋面压型钢板铺设搭接严密、固定牢靠，收边处理规整，满足屋面防水、围护要求。
防水及防护工程技术要求
屋面及墙面采用4.0+3.0厚双层弹性改性沥青（SBS）防水卷材，施工前完成基层修补、阴阳角圆弧处理、细部附加层加强，卷材分层铺贴、热熔搭接密封，节点防水加强处理。
 防水施工完成后必须进行淋水试验，验收合格后方可进入下道工序，杜绝渗漏隐患。
钢屋面板、焊缝、螺栓孔除锈找平，涂刷防锈涂层，基面干燥无油污锈蚀方可施工防水。
卷材长短边搭接分别≥100mm、150mm，上下层接缝错开 1/3 幅宽，杜绝通缝、空鼓翘边。
雨天、基面结露时禁止热熔防水施工。
装饰及细部工程技术要求
石材墙面、门槛石铺贴前做好基层拉毛、打底抹灰，排版规整、对缝平整，擦缝饱满，养护到位，无空鼓、翘边、色差问题。
电梯门套基层平整牢固，面层裁切折弯精准，拼缝严密、打磨光洁。
不锈钢护栏下料拼装、焊接抛光、安装校正到位，牢固美观、安全防护达标。
 变形缝铝合金盖板安装平整，止水、密封、防水处理到位，适应结构变形需求。
场地修复及临时工程要求
餐梯基坑采用分层回填、分层夯实施工，开展压实度检测，各项检测指标合格后方可进行下一道工序施工；严格控制沉降差值，确保室外井道结构长期稳定。
基坑回填压实施工完毕后，按场地原有现状恢复面层，做到场地平整、面层完整、排水通畅、通行安全，全面复原校园场地原有使用功能。
质量标准及验收要求
本工程所有施工工序必须严格遵循设计图纸、《建筑工程施工质量验收统一标准》《混凝土结构工程施工质量验收规范》《钢结构工程施工质量验收标准》《屋面工程质量验收规范》等国家现行规范、图集及验收标准。
所有材料、构件规格、材质、性能必须符合设计要求，进场材料需提供合格证、检测报告，经甲方及监理验收合格后方可使用，图纸所有涉及的不锈钢均为304型不锈钢。
混凝土结构、防水工程、钢结构工程、装饰工程所有分项工程验收合格率100%，杜绝渗漏、开裂、空鼓、变形等质量缺陷。
工程完工后，施工单位需自行完成自检、试验、清理，提交完整竣工资料，配合甲方、监理及相关部门完成竣工验收。
安全及文明施工要求
施工单位需严格落实安全生产责任制，做好基坑、高空、钢结构焊接、拆除作业等危险工序安全防护，配备专职安全员，杜绝安全事故。
施工现场全程封闭管理，材料堆放规整，垃圾及时清理，落实文明施工、扬尘治理要求。
施工过程中做好原有建筑、管线、绿化成品保护，若造成损坏，由施工单位全权负责修复并承担相关费用。
资料及验收要求
本工程检测工作、竣工资料编制与整理均严格遵照珠海市建设工程质量监督站、珠海市城建档案馆相关管理规定执行。
工程所有进场主材（钢筋、商品混凝土、防水卷材、饰面涂料、金属型材等）均须依照现行规范完成见证取样及送检复试，原材料检测合格率需达100%；复试不合格材料一律禁止进场、禁止投入施工使用。
针对钢结构焊缝、防腐及防火涂装等关键实体施工工序，严格按照规范规定检测频次开展实体检测、无损探伤试验，全部实体检测及探伤成果均须满足规范合格标准。。
各分项工程施工完成后，中标单位自检合格后报请甲方及监理验收，验收合格后方可开展下道工序。工程整体完工后，中标单位须完整整理竣工图纸、深化设计图纸、材料合格证、检测复试报告、实体检测资料、隐蔽工程验收记录、施工日志、系统调试记录、电梯监督检验报告等全套归档资料，全力配合完成竣工验收及特种设备前置核验，确保资料真实齐全、合规可归档。
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