[image: 南粤建筑]             珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程
6.1：技术任务书（餐梯设备）
项目概况
工程基本信息
本项目为多所中小学餐梯设备采购、安装调试及配套电气工程施工项目，涵盖前山中学、凤凰小学、第三小学、金钟小学、甄贤小学、容国团小学、夏湾小学、梅华中学、第二十三小学、香华实验小学、杨匏安小学、第十一小学、广生小学、侨光小学、第十小学、第十七小学、北岭小学、前山小学、广昌小学共19所学校，主要包含餐梯的定制生产、运输、安装、调试、检测验收，以及项目配套电力敷设、配管、防雷接地、系统调试等电气工程施工内容。
餐梯设备技术参数、井道净尺寸、现场施工管控标准以各校区专属施工图纸为执行依据。广昌小学餐梯设备技术指标及配套施工做法与其他校区存在明显差异，该校电梯井采用室内砖砌常规井道构造，其余校区全部采用钢结构电梯井道。投标人各校区应提前完成餐梯安装专项结构图纸深化工作，将深化图纸移交结构施工单位，用于结构专项适配，确保施工尺寸、构造精准无误。
施工场地概况
投标人须提前全面踏勘各校区施工现场，熟悉场地边界、施工范围、校园管控规定、教学时段安排、机械及车辆通行条件，明确校园出入口、通行权限、道路限高、限宽及路面承载能力。
校园内部多处区域大型车辆无法直达作业面，投标人须自行统筹考虑材料二次转运、场内垂直运输及配套施工措施。所有施工机械、运输车辆必须严格按照校方审批通过的进出场路线、时段通行，严禁擅自更改路线、占用校园通行道路、消防通道及碾压绿化植被。
施工机械及运输车辆进出场必须主动避让学生上下学高峰时段；确因施工需要在高峰时段通行的，须提前1个工作日报送校方书面审批，并安排专人全程现场指挥引导，保障师生通行安全及校园秩序。
车辆在校园内行驶速度不得超过5km/h，全程低速文明行驶，严禁鸣笛、超速、抢行、野蛮通行。
施工废水、建筑垃圾、废料、余土的堆放、清运路线及处置方式，严格遵照校方指定要求执行，定点堆放、及时清运，严禁随意排放、随意丢弃，保持校园环境整洁。
施工全过程无条件服从校方日常管理，严格遵守校园日常教学、期中期末考试、大型文体活动期间停工管控要求，严禁施工扰民、影响正常教学秩序。
工期要求
本项目食堂改造施工限定2026、2027年两个暑期窗口期实施，整体分两期排布：初步规划2026年暑期推进半数校区改造，实际开工数量可结合整体施工进度动态调整，余下校区统一安排至2027年暑期施工。
各校区餐梯工序提前穿插筹备，电梯井工作面移交后20日内完成餐梯安装，多校区同步并行施工。
安装专项技术要求
 前期勘测与交底：施工前必须逐校完成现场实测勘测，精准核对各楼栋井道尺寸、地坑深度、顶层高度、楼层高差、电源点位、墙体结构等现场条件，结合施工图纸及本技术任务书参数编制专项安装施工方案，报甲方及监理审核通过后方可进场施工。针对广昌小学特殊井道尺寸、各学校不同提升高度及停靠层数，需单独适配安装工艺，严禁统一模板施工。
井道与地坑施工：地坑深度严格按照1m标准施工，地坑底部平整、夯实、做防水防潮处理，无积水、无杂物、无沉降隐患；井道内壁垂直平整，预留门洞尺寸精准，钢结构/混凝土井道承重结构符合餐梯设备荷载要求，井道内部干净整洁，无突出障碍物，满足设备运行安全间距要求。
 主体设备安装：餐梯导轨、轿厢、层门、机架、曳引系统、控制系统等核心部件严格按照特种设备安装规范对位安装，导轨垂直度、间距、平行度符合标准，固定螺栓全部紧固到位、防松措施齐全；层门安装平整、闭合严密、开关顺畅，门缝间隙均匀，无卡顿、无松动；轿厢安装水平、稳固，运行无偏移、无晃动。
电气配套安装：餐梯专用供电线路独立布设，严禁与其他设备共用回路；控制柜、操纵盒、限位装置、急停开关、安全保护装置接线规范、走线规整，接线端子压接牢固、标识清晰，绝缘防护到位；所有电气接线、接地、配线完全匹配设备功率及安全标准，杜绝虚接、漏接、错接问题。
调试技术要求：设备安装完成后，依次开展静态调试、空载调试、满载调试、全楼层往返调试，精准校准平层精度、运行速度、启停平稳度，测试限位、极限、急停、防坠、门锁保护等所有安全装置有效性，确保设备启停平稳、平层准确、保护灵敏、运行静音，完全满足校园食材转运使用需求。
安装质量管控要求
材料设备质量管控：所有进场餐梯设备、不锈钢板材、五金配件、电气材料必须为全新合格产品，规格、型号、材质100%符合设计要求，进场时提供合格证、出厂检测报告、资质证明等全套资料，经甲方及监理查验合格后方可使用，严禁使用翻新件、次品、不合格材料。本工程所有涉及不锈钢的材质均为304不锈钢，304不锈钢轿厢及构件厚度必须达到1.2mm标准，材质纯正、表面光洁，无划痕、变形、锈蚀、色差。
 施工工艺质量管控：所有安装工序严格遵循国家《杂物电梯安装验收规范》及行业标准，焊接、固定、布线、防水、防腐等工艺达标，焊缝饱满平整、无虚焊夹渣，固定点位牢固可靠，防腐防锈处理全覆盖；设备外观整洁规整，安装缝隙均匀，整体施工工艺精细、观感良好。
成品保护质量管控：施工全过程做好校园原有建筑、墙面、地面、门窗、食堂设施的成品保护，采取遮挡、防护措施，杜绝施工磕碰、污染、损坏；设备安装完成后做好防尘、防撞保护，施工垃圾日产日清，保持施工现场整洁。
质量验收管控：实行工序自检、互检、交接检三检制度，每道工序验收合格后方可进入下一道施工环节；所有设备安装参数、运行性能、施工质量必须完全达标，杜绝尺寸偏差、设备异响、平层偏差、安全装置失效等质量问题，确保一次性验收合格。
安装安全施工要求
人员安全管理：所有进场施工人员必须持证上岗，具备特种设备安装作业资质，进场前完成安全技术交底、安全教育培训，熟悉校园施工安全规定及餐梯安装安全规范；施工期间全程佩戴安全防护用具，严禁无证作业、违规作业、酒后作业。
现场安全管控：本项目施工地点均为在校校园，施工期间严格遵守学校安全管理制度，合理错开教学、作息时间，减少施工噪音及施工影响；施工现场设置标准化安全围挡、警示标识、警戒区域，严禁无关人员、学生靠近施工区域，杜绝高空坠物、设备磕碰、人员坠落等安全事故。
高空及井道安全：井道施工、高空作业必须搭设牢固安全作业平台，系好安全带，工具及配件采取防坠落措施；井道施工期间严禁立体交叉作业，每日施工前检查井道安全状态，施工完毕及时封闭井道口、层门，设置醒目警示防护，严防人员误入、坠落风险。
 电气施工安全：电气布线、接线、设备通电调试严格遵守用电安全规范，施工前断电作业，做好绝缘防护，严禁带电违规操作；临时用电规范布设，配备漏电保护装置，杜绝触电、短路、起火等电气安全隐患。
 设备运行安全：调试期间设置专人值守，严禁非作业人员操作设备，调试过程逐步升压、试运行，排查设备卡顿、坠落、冲顶等安全隐患，确认所有安全保护装置灵敏有效后方可投入验收及使用；施工全过程杜绝野蛮施工、违规调试，保障设备及现场人员安全。
配套电气工程技术要求
本项目所有餐梯设备配套电气工程需严格按照设计图纸、国家电气施工规范施工，包含电力电缆敷设、电线管配置、避雷接地、系统调试等全部内容，具体技术参数及施工要求如下：
[bookmark: _GoBack]电力电缆设备名称：电力电缆；型号规格：WDZB-YJY 5*6mm²；材质：纯铜芯；电压等级：1kV；敷设方式：管道敷设；施工要求：电缆敷设平整、无扭曲、无破损，接头牢固绝缘，布线规整，符合低压配电施工规范，满足餐梯设备长期稳定供电需求。
电线配管设备名称：电线管；材质：热镀锌钢管；规格：SC32；配置形式：明敷；施工要求：管道安装平整牢固、间距均匀，防腐处理到位，管口打磨光滑，线缆穿线顺畅，整体接地合规，完全符合设计及电气施工规范要求。
避雷引下线施工内容：避雷引下线敷设，沿建筑、构筑物主体结构引下；施工标准：引下线布设垂直、固定牢固，连接可靠，贴合建筑结构施工，满足建筑防雷设计规范，杜绝防雷安全隐患。
 接地母线施工要求：利用建筑基础及底板内两根直径大于φ16的钢筋通长焊接作为接地母线，焊接饱满、无虚焊、无断焊，接地导通性良好；需完成图纸及规范要求的全部配套施工内容，所有未列明细节以招标文件及图纸为准。
 接地端子施工要求：按设计规范布设接地端子，端子固定牢固、标识清晰、接触良好，满足设备及建筑整体接地安全要求，包含所有配套辅助施工内容，未尽事宜遵循规范及图纸要求。
接地装置系统调试调试对象：接地网系统；工作内容：完成整个项目接地装置的全面检测、调试，测试接地电阻、导通性等核心指标，确保系统运行合格，达到国家电气安全标准，出具完整调试记录，配合整体工程验收。
验收标准与要求
 分项验收：所有餐梯设备参数、材质、运行性能符合本任务书及图纸要求，无质量缺陷；电气工程布线、配管、接地、防雷、调试全部达标，符合国家电气规范。
 整体验收：所有设备及工程施工完成后，中标单位需整理全套竣工资料、调试记录、资质文件，配合甲方、监理及第三方检测机构完成整体验收，确保全部项目检测验收合格。
资料及验收要求
本工程检测工作、竣工资料编制与整理均严格遵照珠海市建设工程质量监督站、珠海市城建档案馆相关管理规定执行。
各分项工程施工完成后，中标单位自检合格后报请甲方及监理验收，验收合格后方可开展下道工序。工程整体完工后，中标单位须完整整理竣工图纸、深化设计图纸、材料合格证、检测复试报告、实体检测资料、隐蔽工程验收记录、施工日志、系统调试记录、电梯监督检验报告等全套归档资料，全力配合完成竣工验收及特种设备前置核验，确保资料真实齐全、合规可归档。
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