

[image: 南粤建筑]                                             广昌保障房配套基础设施项目                                         
附件6.1技术任务书、附件
[bookmark: _GoBack]技术任务书--绿化工程专业分包
一、项目概况
本项目包含三条道路，为均昌路、广湾街、新翠路。其中均昌路北起珠海大道辅道，东接广南路，全长 468.167m；广湾街西接广南路，东接安民街，全长 549.210m；新翠路西接拟建洪湾大道，东北接广昌保障房处，全长 966.762m。道路等级均为城市支路。
本次绿化工程涵盖苗木迁移、行道树种植、草坪种植、边坡喷播、乔木清理及 12 个月养护期等全部工作内容，最终验收以移交珠海市香洲区城市管理和综合执法局或区园林中心作为合格依据，投标单位须配合完成最终移交工作。
二、招标范围及承包方式
（一）招标范围
苗木迁移工程：对均昌路、广湾街现有苗木进行迁移，迁移地点由招标单位指定；迁移后按规范设置树木支撑，进行修剪、养护，确保成活率 100%，养护期 12 个月。
行道树种植工程：在均昌路、广湾街道路工程完工后实施行道树种植，其中：
1、均昌路在行道树采用血桐作为乔木,间距为6m。
2、广湾街行道树迁移之后,重新种植盾柱木,问距6m。
工作内容含起苗、运输、种植土回填、树穴开挖、栽植、定根水浇灌、树木支撑、树干涂白及 12 个月养护；
草坪及草籽种植工程：马尼拉草满铺种植、排洪渠明渠段撒播草籽种植及 12 个月养护。
边坡挂网喷播工程：边坡部位挂镀锌铁丝网、喷播植草（草灌混播）及 12 个月养护。
乔木清理工程：对新翠路现有乔木及广湾街非迁移乔木进行清理，含挖树蔸、截枝、吊装、外运弃置等全部工序。
配套工作：成品垃圾箱布置、树木支撑架安装、种植土供应、养护期内病虫害防治、抗旱排涝、修剪补植及移交前成品保护等。
（二）承包方式
采用专业分包模式，除甲供乔木外，包工、包料、包机械、包质量、包安全、包文明施工、包养护成活、包验收合格、包移交城管局 / 园林中心、包资料归档。
三、施工工期
1、总工期：以项目整体总工期为准，暂定720日历天，自苗木迁移开工起至养护期满并完成移交止。
2、节点要求： 
苗木迁移及清理工作须配合道路主体施工进度，按甲方指令分段实施；
行道树种植须待道路主体工程验收合格、工作面移交后开展；
养护期自种植/迁移工程竣工验收合格之日起计算，为期12个月；
养护期满后15个工作日内配合完成向香洲区城管局或园林中心的移交手续。
四、各分项工程主要施工方法及技术要求
（一）苗木迁移工程
前期准备：迁移前对苗木进行品种、规格、数量清点登记，拍摄原貌影像；对树冠进行适度修剪，修剪量以保持树形为原则，切口涂抹愈合剂。
断根起苗：土球规格应为树木胸径的6倍~10倍,土球高度为士球直径的2/3,土球底部直径为土球直径的1/3；土台规格应上大下小下部边长比上部边上少1/10。土球用草绳紧密包扎，确保不散坨、不裂球；裸根苗须保留完整根系并沾泥浆保湿。
吊装运输：采用专用吊具吊装，避免损伤树皮和土球；运输过程中覆盖保湿布，长途运输须洒水保湿；卸车时轻吊轻放，严禁抛掷。
定植栽植：按指定位置开挖种植穴，穴径大于土球 40~60cm，穴深大于土球 20~30cm；穴底铺设腐熟基肥并回填种植土；栽植深度与原土痕齐平，回填分层夯实，浇透定根水。
支撑固定：采用四杆木支撑，支撑高度不低于树高 1/3，支撑与树干接触处垫软质材料，绑扎牢固，防止风倒倾斜。
养护要求：迁移后1个月内为缓苗期，保持土壤湿润，叶面喷水保湿；养护期内定期修剪、施肥、防治病虫害；迁移苗木成活率必须达到100%，死亡苗木须在15日内无偿更换同规格合格苗木。
（二）行道树种植工程
种植土要求:PH:5.5至7.5区间内土壤,不含建筑废土及有害成分、强酸性土、强碱性土、重黏土、盐土，沥青及有毒垃圾等含有有害成分的材料。种植土进场须提供检测报告。
树穴要求：
（1）树穴应符合设计图纸要求,位置要准确。
（2）士层干燥地区应在种植前浸树穴。
（3）树穴应施入腐熟的有机肥作为基肥。
（4）树穴应根据苗木根系,土球直径和土壤情况而定,树穴应垂直下挖,上口下底相等,规格应符合下表:
	土球直径（单位cm）
	30
	40
	50
	60
	70

	标准树穴（面直径×底直径×深）
	50×40×40
	60×50×50
	80×60×60
	90×70×70
	100×80×80


按以上设计尺寸开挖，穴壁垂直、穴底平整；遇不良土壤须换土处理，穴底铺设10~15cm厚碎石排水层。
苗木验收：甲供乔木进场时共同验收，检查品种、胸径、高度、冠幅是否符合设计要求，土球是否完整，有无病虫害、机械损伤；不合格苗木严禁栽植。
栽植施工：栽植前修剪病虫枝、损伤枝，保持冠形完整；栽植深度控制在根颈与地面齐平；回填土分层捣实，筑灌水堰，连续浇灌3次定根水。
附属工序：树干涂白高度1.2~1.5m，涂白剂均匀无流坠；按设计要求施防白蚁药剂；安装成品树木支撑架，整齐划一。
养护要求：养护期12个月，包含浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治、扶正补植等；成活率100%，死亡苗木无偿补植。
（三）马尼拉草种植及撒播草籽工程
场地整理：清除场地内杂草、石块、杂物；精细整地，土块粒径≤2cm；按设计调整坡度，保证排水顺畅。
马尼拉草铺植：采用满铺方式，草块规格一致，间隙≤1cm；铺植后轻压拍实，浇透定根水；养护期内定期修剪，留茬高度3~5cm，覆盖率≥95%。
撒播草籽：播种前种子进行催芽处理，均匀撒播，覆薄土压实；出苗后及时补播稀疏区域，确保出苗均匀；养护期内保持土壤湿润，适时追肥。
（4） 边坡挂网喷播植草工程
主要适用于新翠路CK0+244~CK0+402段道路右侧直立式挡墙上方路基防护。
坡面整理：清理坡面浮石、危岩，修整平顺；对凹凸部位进行找平处理。
挂网施工：采用过塑镀锌铁丝网（Ф2.4~2.6mm，网眼 8×10cm），用Ø16的U型钢钉固定，U型钢钉间距为100cm×100cm，长度为1.5m，网片搭接宽度≥20cm，铺设紧贴坡面。
喷播施工：喷播基材含种植土、有机质、保水剂、粘合剂、草灌种子等；草籽采用狗牙根、假俭草、结缕草及灌木种子混播，灌木种子占比15~20%；喷播厚度均匀，不露网、不脱落，喷播厚度为8cm，其中基层6cm，表层2cm含草籽。
养护要求：喷播后覆盖无纺布保湿，出苗后揭除；养护期12个月，定期浇水、施肥、补播，成活率≥90%，坡面无裸露。
（五）乔木清理工程
按指定范围对需清理乔木进行伐除、截枝、挖除树蔸；采用机械配合人工施工，做好周边构筑物、管线保护。
清理产生的枝干、树蔸、杂物全部外运弃置，场地清理干净，无残留；外运过程符合珠海市容环保要求，密闭运输，不遗洒。
（六）垃圾箱
市政道路成品垃圾箱、间距80米布置,沿道路两侧以及公交站附近设置。垃圾箱应设置回收物和其他垃圾收集容器,图纸样式可做参考，最终样式由甲方确定。垃圾箱外侧与路缘石保持30cm距离安装。
五、验收标准
1、执行规范
《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012
《珠海市园林绿化工程验收技术指南》（2024版）
《城市绿化工程施工及验收规范》及广东省、珠海市相关地方标准
2、设计图纸、招标文件及甲方相关技术要求
3、分项验收标准
1）苗木迁移/种植：品种、规格符合设计；乔木成活率 100%；生长势良好，无明显病虫害；支撑牢固整齐，涂白均匀；栽植位置偏差≤5cm。
2）草坪草籽：覆盖率≥95%，杂草率≤5%；生长均匀，颜色正常，无大面积枯黄、斑秃。
3）边坡喷播：喷播层稳定不脱落；出苗均匀，成活率≥95%；灌木配比符合要求，坡面绿化效果完整。
4）附属设施：垃圾箱安装牢固、位置准确；支撑、井盖等附属设施符合设计及观感要求。
4、最终移交验收
养护期满后，由建设单位组织，香洲区城管局/园林中心参与进行移交验收；
验收合格后办理移交手续，移交资料须符合香洲区园林绿化管养移交标准；
景观效果评价达到合格及以上等级，不合格须限期整改直至达标珠海市住房和城乡建设局。
六、影像资料留存要求
（一）通用要求
采用带水印功能相机拍摄，照片自动显示拍摄时间、经纬度位置、工程部位、拍摄内容，单张照片分辨率≥500万像素，文件大小≥500KB，格式为JPEG/PNG珠海市住房和城乡建设局。
影像资料须与施工进度同步形成，真实反映现场实际，严禁补拍、摆拍；重要工序、隐蔽工程须留存远景、中景、近景及细部特写照片。
所有影像资料按 “道路名称 — 工序名称 — 部位桩号 — 拍摄日期” 分类命名归档，建立影像台账，与施工资料一一对应。
（2） 各工序必拍节点
	工序名称
	拍摄节点
	影像核心内容

	苗木迁移
	①迁移前原貌；②起苗土球；③吊装运输；④定植完成；⑤支撑安装
	原貌全景、土球尺寸特写、苗木标识牌、支撑整体效果、验收人员同框

	行道树种植
	①种植穴开挖；②种植土回填；③苗木进场验收；④栽植完成；⑤支撑涂白
	穴尺寸量测、土球规格、苗木胸径量测、栽植深度控制、成品全景

	草坪 / 草籽
	①场地整理完成；②铺植 / 播种过程；③成坪效果
	场地平整度、草块接缝、出苗情况、覆盖率效果

	边坡喷播
	①坡面清理；②挂网固定；③喷播施工；④出苗效果
	网片搭接、U 钉固定、喷播厚度、坡面绿化全景

	乔木清理
	①清理前原貌；②伐除过程；③场地清理后
	原地貌全景、伐除作业、场地清空后全景

	养护过程
	每月至少 1 次全景记录；病虫害防治、修剪、施肥、浇水等关键作业
	养护作业过程、苗木生长状态、补植前后对比


（三）归档要求
影像资料须同时满足珠海市城建档案馆声像档案归档标准，竣工时随竣工资料一并移交电子版本及对应纸质说明目录，作为验收及移交城管局的必备资料珠海市住房和城乡建设局。
7、 施工过程资料编制要求
（一）资料编制原则
资料编制须符合《珠海市市政工程档案验收归档指南》及DB4404/T 75—2025《建设工程档案归档规范》要求，做到真实、完整、准确、可追溯珠海市住房和城乡建设局。
所有资料随施工进度同步整理，签字盖章齐全；竣工后15个日历天内提交完整竣工资料两套（纸质 + 电子），配合总包完成归档及移交。
（二）主要资料内容
施工管理资料：施工组织设计、专项方案、技术交底、开工报告、施工日志、人员资质证书、苗木进场验收记录、材料质量证明文件。
质量控制资料：种植土检测报告、苗木检疫证明、隐蔽工程验收记录（种植穴、基肥、排水层等）、各分项工程检验批验收记录、养护记录台账。
验收及移交资料：分项/分部工程验收记录、竣工验收报告、养护期满移交验收记录、苗木成活率核查表、工程量确认单、设计变更及现场签证。
竣工图：按实际施工情况绘制绿化竣工图，标注苗木品种、规格、数量、位置，加盖竣工图章，与现场一致。
影像资料：按前述要求整理成册，附拍摄说明目录。
（三）移交专项资料
最终移交香洲区城管局/园林中心时，须额外提交管养移交说明书、苗木清单（含品种、规格、数量、位置）、养护总结报告、病虫害防治记录等，满足管养单位接收标准。
八、人员及管理要求
投标单位须配备至少1名绿化施工员、1名资料员、1名专职安全员，养护期配备固定养护班组。
特种作业人员（如起重工、焊工等）须持证上岗，证件在有效期内。
所有人员进场前接受安全教育及技术交底，严格遵守施工现场各项管理规定。
九、其他要求
严格遵守珠海市及香洲区文明施工、扬尘防治相关规定，施工场地做到工完场清。
迁移及种植施工须避让现有管线、构筑物，造成损坏由投标单位无偿修复。
养护期内如遇台风、暴雨等极端天气，须及时采取加固、排涝等防护措施，灾后及时扶整、补植。
苗木迁移成活率 100% 为硬性指标，未达标部分除无偿补植外，承担相应违约责任。
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