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香洲分局综合业务楼外立面修缮项目整改工程专业分包技术任务书

编制:　     　 　  　
  
审核:　　　            

审批:　　　           





1. 工程概况
香洲分局综合业务楼外立面修缮项目位于珠海市香洲区梅华街道办珠海市香洲区翠微东路68号，项目整体建安总投资为约397.23万元。项目目前已基本完工，剩余部分整改工作未施工完成。本次整改工程费用详见招标文件金额。
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项目效果
2. 本次主要施工内容
1. 本次整改工程主要施工内容包括，但不仅限于：墙面真石漆修补；正门钢柱铝板饰面施工；幕墙下端收口铝板施工；外墙外立面排水立管整改；雨棚玻璃收尾整改；铝合金门插销施工；首层正大门铝合金门扇整改；窗扇破碎玻璃修复；结构（砌体墙）孔洞修补；屋面及空调格栅垃圾清理、外墙渗水处理（如有），具体详见工程量清单。
2. 如出现上述未提及的施工整改内容，承包人应无条件配合发包人完成相关施工工作，据实所产生的费用由承包人根据发包人资料上报要求，提报发包人进行审核。
3. 工期要求：      
1.本次整改施工工作工期暂定为20日历天（如后续出现合同清单外的施工内容，其施工工期应以双方友好洽商并确认的结果为准。），具体开工日期以发包人下发的指令为准，要求施工指令发出后承包班组需于3天内组织进场施工。考虑外墙涂料施工受天气影响，故如施工期间遇雨天天气，工期可经发包人审核后进行顺延。
四. 主要施工机械、措施和材料要求：
1.本项目主要施工机械配置安全要求：要求全部机械设备检测合格，所有机械设备进场前需向监理单位及发包人提供相关合格资料审核后方可进场使用，且必须满足本项目施工进度要求。
2.本项目如涉及到脚手架工程，脚手架搭设严格按审批后专项施工方案执行，且搭设前、过程中、搭设完成后严格按照相关规范及验收程序进行报批，合格后方可使用。
3.所有施工过程中产生的建筑垃圾需每天按规划做好堆放，同时各施工机械施工完成后配合及时清理转运出场，每天做到工完场清。
4.材料堆放场地应根据现场投运使用状况及发包人、业主单位需求作合理规划，室外材料堆放时应做好原材料成品保护，并做好相应的防潮、防火、防雨等措施。 
5.承包人必须按合同条款的规定协助施工材料进场、配合隐蔽验收、做好保管工程施工中所需的全部材料。核实材料应具有材质证明或出厂合格证书，并符合国家相关技术规范的要求。
6.应按照图纸设计内容及相关规范要求做好材料订货需求计划，如供货商家相关材料质量及供货进度不满足现场施工需求，应及时敦促商家供货，并向发包人、监理单位进行汇报。
7.所有材料进场前应提前配合做好材料报验工作，所有材料进场前应提前配合报送相关进场资料，进场后应按规范及行政主管部门要求配合进行取样送检，合格后方可使用。 
8.由承包人提供的材料应按合同规定配合开展检查和试验，承包人敦促商家提供材质证明、出厂合格证书、材料样品和试验报告，并按照行政主管部门相关规定，配合做好施工材料送检工作，检测费用由承包人在综合单价中予以考虑，不另外计取费用。承包人对其提供使用的材料应负全部责任，发包人一旦发现承包人在本工程中使用不合格的材料时，承包人应按发包人及监理单位的指示立即更换材料，并承担由于工程质量不合格所造成的一切损失。
[bookmark: _Toc286839483]9.承包人所有设备均须按合同规定经过检查、验证和运转试验，承包人对其所用的设备负有全部责任，发包人及监理单位一旦发现承包人所用的施工设备影响工程的进度和质量时，承包人应按发包人及监理单位的指示更换设备。
五. 承包单位施工管理人员和施工劳动力要求：
1.项目施工管理人员应根据监理单位及发包方要求进行必要的信息备案。
2.需配备专职安全管理人员，并驻场对所有进场劳务队伍人员进行管理工作。
3.专职安全管理人员必须承担本项目所有分部分项工程及施工后期的安全检查及责任。
4.施工作业人员的要求：现场进行平行施工，各项作业人员数量应满足平行施工要求。
5.以上所有各种标准执行时需要增加投入大量的人力时，承包单位需无条件配合增加作业人员。
6.本项目实名制考勤系统设备已拆除，承包人进场施工的人员必须配合做好劳资管理工作，包括施工人员花名册、考勤记录、上下班考勤水印照片登记等，相关资料需每周周五前提报至发包人现场管理人员留存。
六. 工程质量要求：
1.按国家、广东省及珠海市现行的相关建筑施工验收规范执行，工程质量各项指标按照国家、广东省、珠海市及行业规范及时组织各阶段、分部分项及专业验收，全部一次通过验收合格。各验收规范不一致时，以要求最严格的规定为准。
2.现场施工执行发包方的《质量管理制度》和《工程检验及验收管理制度》的相关规定。承包方提出所有相关施工专项方案均需满足上述制度的要求。
3.现场全面执行样板施工制度，在施工中严格遵守发包方制定的“样板引路”制度，所有工序要求在现场施工样板并确认后方可实施并大面积展开施工。
4.凡涉及隐蔽工程施工，施工方必须提前24小时通知发包方或项目监理人员进行隐蔽工程验收，未经验收合格，严禁进入下道工序。
5.投标方中标后，需向发包方提供人员配置计划及材料资源需求计划。
6.其他工艺质量要求需满足发包单位相关技术标准。
七. 施工注意事项
1.施工节点做法如发现有疏漏、错误、矛盾和不明确处请及时与发包人联系研究,修改补充后方可施工。
2.施工图纸中所提出各种设备设施、装修材料、成品的选用,凡注明性能、规格型号、立面分格等原则上应按要求进行施工，使用前需取得发包人或监理单位确认,若因某种原因需要改变产品规格、品种、标准等问题则需征求有关发包人意见,不得任意变更设计。
3.工程修饰材料(包括石材、涂料、金属等)的产品规格质地、颜色等均由设计人选定并经监理单位或建设单位同意后方可加工定货。所选用产品的技术符合国家的有关规范和规定。
4.凡是本施工图未能考虑到的改造位置和因素,以及在施工过程中突发的问题,应另行商定。
5.本工程施工及验收均应严格执行国家现行的建筑安装工程施工及验收觌范和有关规定办理，施工中应严格执行国家各项施工质量验收规范。
6.因本项目已基本完成施工任务，且业主单位已入驻办公。考虑项目业主单位内部管理的特殊性，施工范围区域需提前一天向发包人或建设单位进行报备，禁止施工人员在项目范围内随意走动。
7.承包人在进行施工任务过程中，需确保业主单位正常办公。
八. 协调配合管理
1.工程施工过程中，承包方必须配合发包人协调处理各种报批、报建工作及相关行政部门检查工作，负责对自身工程承包方的施工质量、施工进度、安全文明施工、竣工资料的归档与整理负责。
2.鉴于建筑物内已由使用单位堆放有办公设备，施工过程中严禁随意使用且不得对物品进行破坏，否则相关物件修复或赔偿问题由承包人自行承担。
3.承包方须履行或配合相关的安全、文明施工管理责任。
九. 施工用水、用电等要求：
（一）给水：
1. 本项目已完成正式水通水工作，承包方进场后应在现场（发包方指定位置）接驳相关用水设备，并需做好接驳口的保护工作。完工退场后，需落实接驳口的恢复施工。保证满足施工消防用水、施工用水和生活用水等要求。
2. 承包人进场前需在业主单位、监理单位、发包人共同见证下完成水表读数抄表工作，作为施工过程水费缴纳基础数据。同时，施工过程中发生的水费，承包人需按要求每月完成缴费工作。
（二）排水：
1. 本项目室内已与市政污水官网接通，承包人施工排水不可直接排入室内污水排水口或室外市政污水井，需做好施工污水沉淀措施，确保无杂物、异物、泥沙等后方可统一排放至室外市政污水管道内。
2.施工过程中产生的污水需按珠海市建筑施工污水排放标准达标后方可排放，并应满足相关部门检查要求。
（三）电气：
1.本项目已完成正式电接驳工作，施工时所需二、三级配电箱位置根据现场实际情况设置。用电费用由承包人按实际进行支付。
2.承包方负责电源接驳处至施工范围的一切临时电杆、桥架、线缆（不论架空或埋地）、变配电装置、电表、附件等临时用电设施的采购及安装，并在竣工验收后及时拆除。
3.承包人进场前需在业主单位、监理单位、发包人共同见证下完成电表读数抄表工作，作为施工过程电费缴纳基础数据。同时，施工过程中发生的电费，承包人需按要求每月完成缴费工作。
4.承包方按可按需自备发电机，供临时停电时使用，负荷需满足现场施工及办公要求。
5.现场临水、临电安装需满足《建筑施工安全检查标准》JQJ59-2011及我司《安全文明施工标准（试行）》的相关要求。
十. 安全文明施工要求
1. 安全文明施工目标：安全生产、文明施工达标合格率100%，优良率80%，杜绝重伤以上事故，轻伤事故控制在0.3%以内。
2. 考虑本次工作主要对已完工项目进行收尾整改工作，室外原有围蔽设施已拆除。承包人开展施工任务前，需协助与现场办公管理人员进行沟通，落实做好修复施工过程中的现场临时围蔽工作，并配合做好现场工地管理，禁止闲杂人员随意进入。围蔽方案需经建设单位、监理单位及发包人同意后方可执行，并符合广东省、珠海市、正方公司的安全文明施工要求（以最严格标准为准）。
3. 整个项目建设期间，承包方需严格落实广东省、珠海市、正方城发公司各项安全文明施工要求。
4. 项目承包方需对所有参建人员需购买意外伤害保险、工伤保险，（如需）协助为整个项目购买工程一切险及第三方责任险，未按时足额购买保险，由发包方代为购买，费用承包人承担，保险受益人为发包方。
5.全面落实珠海市扬尘治理措施6个100%工作，承包方进场后全面执行扬尘治理6个100%工作。因扬尘治理措施执行不到位导致项目被通报、停工、督办等，所有责任由承包方自行承担。
6.现场安全文明施工管理满足正方公司《施工现场安全文明CI手册（试行版）》的相关要求。开工以后业主方增加的相关管理标准承包方需坚决执行。
7.考虑本次施工任务为局部零星工程，现场涉及的保卫工作由承包方自行负责，保证现场安全，避免闲杂人等进行施工区域，并做好警示标识。因承包方保卫工作不力，造成现场盗窃、非本工程人员进入场地而出现事故等，全部责任由承包方承担。
8.施工承包单位必须对施工现场进行全面踏勘，并充分考虑周边交通、民居、夜间施工声光污染对施工的制约，合同工期已包含其相关影响导致的工期影响。
9.项目场地内所有地面已完成地面硬化及沥青铺设，给排水设施已完备，承包人施工过程中需做好成品保护工作，禁止对地面、墙面造成永久性污染或损坏。且必须符合广东省、珠海市、正方公司的安全文明施工要求。
10.涉及高空作业时，施工作业人员必须佩戴相应安全防护用具，承包人委派的专职安全员需全程旁站监视。
11.落实做好安全文明日常管理工作，检查内容包括但不仅限于：
（1）现场人员“三宝”（安全帽、安全网、安全带）及安全用具（保险绳（扣）、专用铁爬梯等）使用情况巡查；
（2）施工机具及临时用电（含箱体、线路等）日常维保检查；
（3）施工区域临时围挡防护及时性及防护标准、标识标志等检查；
（4）施工区域临时围挡防护及时性及防护标准、标识标志等检查；
（5）消防用具布置情况及维保检查；
（6）加工场安全防护措施、安全操作规程及机具维保及防护检查；
（7）特种作业持证上岗检查，每日动火作业手续资料。

                                         珠海正方市政园林绿化工程有限公司        
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