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6.1：技术任务书（沥青混凝土）
[bookmark: _GoBack]工程概况
施工场地概况
1.投标人需全面熟悉各学校场地现状、施工边界、校园管控要求、教学时段安排、机械进出条件，明确校园出入口位置、通行权限、道路限高限宽及承载能力，所有施工机械、材料运输车辆必须严格按照校方审批通过的进出场路径、通行时段行驶，严禁擅自更改路线、占用校园其他道路、碾压绿化带、消防通道。
2.机械与车辆进出场必须避开学生上下学高峰时段，确需在上述时段通行的，必须提前1个工作日报校方书面批准，安排专人全程指挥引导。
3.车辆在校园内行驶速度不得超过5km/h，严禁鸣笛、超速、抢行，运输车辆出场前必须冲洗车轮、车厢，严禁带泥上路、沿途撒漏，严格遵守珠海市城市道路运输管理相关规定；AC-16中粒沥青混合料、AC-35C粗粒沥青混合料运输时，篷布覆盖须更严密，防止集料离析。
4.摊铺机、压路机、铣刨机等大型机械进场前，须提前24h报备校方，进场后必须停放在划定的封闭施工区域内，严禁在校园内随意停放、转场；机械转场必须全程封闭、专人引导，避开学生活动区域。所有进场施工机械必须验收合格，具备年检合格证、特种设备操作证，报监理备案后方可使用，严禁使用报废、无合格证、带病运行的机械。
5.施工废水、废料、垃圾的排放及清运路线，严格执行校方指定处置要求。
6.施工全过程服从校方日常管理、教学秩序管控，遵守临时活动及考试期间停工要求。
工期要求
1.本项目总工期：120日历天，中标方须严格按照招标人下达的总工期及各校区节点工期计划组织施工，确保按期完工。
2.各校区的施工先后顺序，招标人有权根据校方实际需求调整。
编制依据
为确保本项目施工过程合规、质量可控，严格遵循相关技术要求及规范标准，特汇总本项目所需各类技术资料及规范，明确各项依据，为项目施工、验收及管理工作提供支撑。
	序号
	资料/规范名称
	规范编号

	1
	本项目设计文件、设计沥青层做法一览表及相关技术资料
	/

	2
	公路沥青路面施工技术规范
	JTGF40

	3
	城镇道路工程施工与质量验收规范
	CJJ1

	4
	中小学合成材料面层运动场地
	GB36246-2018

	5
	合成材料跑道面层工程技术标准
	GB/T51480-2024

	6
	建筑地基基础工程施工质量验收标准
	GB50202

	7
	混凝土结构工程施工质量验收规范
	GB50204

	8
	国家、广东省、珠海市现行的安全生产、文明施工、环境保护、校园安全管理、中小学教学秩序保障相关法律法规及规范标准
	/


材料技术要求
改性沥青结合料
1.改性沥青技术性能须符合《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40的要求，针入度（25℃）40~60（0.1mm）、延度（5℃）≥20cm、软化点≥60℃、运动粘度（135℃）≤3Pa·s等核心指标须满足规范标准，适用于AC-10、AC-16、AC-35C三种规格沥青混凝土。
2.严禁使用煤焦油沥青及含煤焦油成分的改性沥青，严禁使用回收废旧沥青加工的再生沥青，严禁使用非标改性沥青。
3.沥青进场须提供完整的出厂合格证、厂家检验报告、环保检测报告，进场后按批次（每批次不超过50t）见证取样复检，复检合格后方可使用，严禁使用不合格、过期、来源不明的沥青材料。
集料与矿粉
通用要求
1.粗集料：采用坚硬、耐磨、洁净的玄武岩或辉绿岩碎石，无风化、无杂质、无软弱颗粒；严禁使用再生集料、回收废旧集料加工的碎石。
2.细集料：采用洁净、干燥、无风化、无杂质的机制砂，严禁使用海砂、山皮砂、风化砂。
3.矿粉：采用石灰岩等憎水性石料磨制的矿粉，干燥、洁净，无结块，亲水系数≤1，塑性指数≤4，不得使用回收粉尘。
4.所有集料、矿粉的有害物质限量须符合GB36246-2018规范要求，进场须提供对应检测报告。
AC-10细粒改性沥青混凝土集料要求
1.粗集料：粒径符合AC-10级配要求（最大粒径≤10mm），压碎值≤26%，洛杉矶磨耗值≤28%，含泥量≤1%，针片状颗粒含量≤15%。
2.细集料：细度模数2.3~3.0，含泥量≤3%。
AC-16中粒改性沥青混凝土集料要求
1.粗集料：粒径符合AC-16级配要求（最大粒径≤16mm），压碎值≤26%，洛杉矶磨耗值≤28%，含泥量≤1%，针片状颗粒含量≤18%。
2.细集料：细度模数2.3~3.5，含泥量≤3%，确保与粗集料搭配后级配连续、密实。
AC-35C粗粒改性沥青混凝土集料要求
1.粗集料：粒径符合AC-35C密级配沥青混凝土级配要求（最大粒径≤35mm），选用高强度、高耐磨玄武岩或辉绿岩碎石，压碎值≤24%，洛杉矶磨耗值≤26%，含泥量≤0.8%，针片状颗粒含量≤12%，无超粒径颗粒、无风化软弱颗粒，整体集料硬度、耐磨性优于AC-16集料标准，适配基层承重、抗形变、抗碾压需求。
2.细集料：采用洁净干燥机制砂，细度模数2.5~3.8，含泥量≤2%，级配连续稳定，粗细集料搭配后整体密实性好、空隙率可控，有效提升沥青层整体稳定性和抗水损能力。
3.矿粉：严格遵循3.2.1通用要求，亲水系数≤0.9，塑性指数≤3，细度达标、无结块，增强沥青与集料粘结力，杜绝脱层、松散病害。
沥青混凝土技术要求
AC-10细粒改性沥青混凝土
1.必须通过目标配合比设计、生产配合比设计、生产配合比验证三个阶段确定正式施工配合比，配合比报告须报监理、建设单位审批后方可批量生产；30mm、40mm厚度的AC-10配合比须根据厚度调整，确保适配对应厚度施工及使用需求。
2.矿料级配须严格符合AC-10密级配沥青混凝土级配范围，马歇尔稳定度≥8kN，流值2~4mm，空隙率3%~6%，沥青饱和度65%~75%，残留稳定度≥85%，冻融劈裂强度比≥80%，各项指标须符合JTGF40规范要求。
3.设计压实厚度分别为40mm（新建/翻新跑道、篮球场、丙烯酸地面）、30mm（广昌小学跑道修复上层），油石比偏差控制在±0.2%以内，严禁擅自调整配合比、降低沥青用量、更改集料规格。
4.成品混合料的VOC、重金属、多环芳烃等有害物质限量须符合GB36246-2018规范要求，每批次混合料出厂须提供环保检测报告，进场后见证取样复检。
AC-16中粒改性沥青混凝土
1.必须通过目标配合比设计、生产配合比设计、生产配合比验证三个阶段确定正式施工配合比，配合比报告须报监理、建设单位审批后方可批量生产，明确与AC-10配合比的差异，严禁混用配合比。
2.矿料级配须严格符合AC-16密级配沥青混凝土级配范围，马歇尔稳定度≥8kN，流值2~4.5mm，空隙率3%~6%，沥青饱和度65%~75%，残留稳定度≥85%，冻融劈裂强度比≥80%，各项指标须符合JTGF40规范要求，适配跑道修复的承重及分层粘结需求。
3.设计压实厚度为40mm，油石比控制在4.5%~5.5%，偏差控制在±0.2%以内，严禁擅自调整配合比、降低沥青用量、更改集料规格。
4.成品混合料的VOC、重金属、多环芳烃等有害物质限量须符合GB36246-2018规范要求，每批次混合料出厂须提供环保检测报告，进场后见证取样复检；表面粗糙度须满足与上层30厚AC-10沥青混凝土的粘结要求，无明显离析、结块。
AC-35C粗粒改性沥青混凝土
1.配合比设计：必须通过目标配合比设计、生产配合比设计、生产配合比验证三个阶段确定专属施工配合比，单独编制配合比报告，报监理、建设单位、校方审批通过后方可批量生产，严禁与AC-10、AC-16混合料混用配合比、拌合设备。
2.核心性能指标：矿料级配严格符合AC-35C粗粒密级配改性沥青混凝土规范范围，马歇尔稳定度≥9kN，流值2.5~4.5mm，空隙率3.5%~6.5%，沥青饱和度63%~73%，残留稳定度≥88%，冻融劈裂强度比≥83%，高温稳定性、水稳定性、抗形变性能满足校园运动场地基层重载、耐磨、抗裂施工要求，全部指标符合JTGF40规范标准。
3.施工参数：设计压实厚度为60mm/80mm（按各校区场地设计图纸执行），专属油石比控制在4.2%~5.0%，偏差严格控制在±0.2%以内，严禁私自调整集料级配、降低沥青用量、更换原材料规格。AC-35C作为底层承重结构，需保证整体均匀密实，为上层AC-16、AC-10沥青面层提供稳定支撑。
4.环保及质量要求：成品混合料VOC、重金属、多环芳烃等有害物质限量严格符合GB36246-2018中小学场地规范要求，每批次出厂附带完整环保检测报告、质量合格证，进场后独立见证取样复检，不合格批次严禁使用、即刻清场；混合料无粗细集料离析、无结团、无花白料，整体均匀性良好。
粘层沥青
采用阳离子改性乳化沥青，技术性能符合JTGF40规范要求，喷洒用量设计值为0.3~0.6L/㎡，具体用量根据现场基层情况、沥青规格（AC-10/AC-16/AC-35C）及厚度经试验段确定，破乳速度、粘度、蒸发残留物含量≥50%等指标须满足规范要求；严禁使用含煤焦油成分的粘层油，严禁使用非标乳化沥青；广昌小学跑道修复两层沥青之间须额外喷洒粘层油，确保粘结紧密。AC-35C底层与AC-16中层、AC-16中层与AC-10上层之间均需均匀喷洒粘层油，分层粘结、杜绝空鼓分层。
材料进场验收通用要求
1.所有材料进场前24h，须向监理单位、建设单位提交材料报验申请，附完整的质量证明文件；AC-10（30mm、40mm）、AC-16（40mm）、AC-35C（60mm/80mm）三种规格/厚度的沥青混合料须分开报验、独立标识、分批次堆放，严禁混批验收、混料使用。
2.材料到场后，监理、建设单位、校方共同核查外观、规格、品牌与投标文件一致性，按规范要求见证取样送检，未验收合格的材料严禁卸车、使用，不合格材料须24h内清运出场；AC-16中粒沥青混凝土需额外核查集料粒径分布、表面粗糙度，30mm厚AC-10沥青混凝土需重点核查集料细腻度，AC-35C粗粒沥青混凝土重点核查最大粒径、集料强度、级配均匀性，杜绝超径、离析混合料进场。
施工技术要求
试验段施工强制要求
1.正式沥青摊铺施工前，必须以一个校区作为试验段施工，试验段所用材料、机械、人员、工艺须与正式施工一致。
2.试验段须验证以下核心参数，形成试验段总结报告（分规格/厚度单独编制，含AC-10、AC-16、AC-35C），报监理、建设单位、校方审批通过后，方可全面铺开施工：
(1)沥青混合料的拌合参数、松铺系数（AC-16参考值1.20~1.30，AC-10参考值1.15~1.25，AC-35C参考值1.25~1.35）；
(2)摊铺速度、碾压设备组合、碾压遍数、碾压速度、碾压温度等压实工艺；
(3)粘层油的最佳喷洒用量（结合沥青规格、厚度及基层情况调整，三层沥青分层粘结用量需单独验证）；
(4)施工缝处理工艺、平整度、压实度控制效果；
(5)人员配置、安全防护、降噪降烟措施的有效性；
3.试验段验收不合格的，须重新摊铺试验段，直至合格。
沥青混凝土施工
拌合要求
1.采用间歇式沥青拌合站生产，拌合站计量系统须经法定计量机构校验合格，计量精度符合规范要求；AC-10（30mm、40mm）、AC-16（40mm）、AC-35C（60mm/80mm）三种规格/厚度沥青混凝土须分开拌合、分区存放、专属标识，严禁混用拌合设备、混用配合比，拌合时须明确标注批次、规格、摊铺厚度及使用部位。
2.温度控制：SBS改性沥青加热温度160~165℃，集料加热温度190~220℃，AC-10混合料（30mm、40mm）出料温度170~185℃，AC-16混合料（40mm）出料温度165~180℃，AC-35C混合料出料温度160~175℃；所有混合料出料温度超过195℃的直接废弃，严禁使用。
3.拌合时间：AC-10混合料（30mm、40mm）干拌时间不少于5s，湿拌时间不少于45s；AC-16混合料（40mm）干拌时间不少于8s，湿拌时间不少于50s；AC-35C混合料干拌时间不少于10s，湿拌时间不少于55s，确保所有规格混合料拌合均匀，无花白料、无结团成块、无粗细集料离析现象。
4.每台班按规范要求取样检测，分别完成AC-10（30mm、40mm）、AC-16（40mm）、AC-35C（60mm/80mm）混合料的马歇尔试验、油石比检测、矿料级配筛分、环保指标检测，检测不合格的批次严禁出厂。
运输要求
1.采用自卸汽车运输，车厢清理干净，侧板和底板涂刷非柴油类隔离剂；AC-16中粒沥青混合料、AC-35C粗粒沥青混合料运输车厢须加装防滑衬垫，防止大粒径集料离析、堆积；运输过程中采用加厚篷布全覆盖保温、防雨、防污染、防烟气泄漏，AC-35C需加密篷布固定，杜绝边角漏料、降温过快。
2.混合料运至施工现场的温度：AC-10（30mm、40mm）不低于165℃，AC-16（40mm）不低于160℃，AC-35C不低于155℃；温度低于对应标准或超过190℃的混合料直接废弃，严禁使用。
3.运输车辆数量须与拌合能力、摊铺速度、校方批准的施工时段精准匹配，确保摊铺连续不间断，严禁停机待料；AC-16、AC-35C沥青混合料运输车辆数量可适当增加，规避大粒径集料离析、降温过快问题，保障连续施工。
摊铺要求
1.采用带自动找平功能的沥青摊铺机摊铺，摊铺前提前0.5~1h预热熨平板，预热温度不低于100℃；摊铺AC-16中粒沥青混凝土、30厚AC-10沥青混凝土及AC-35C粗粒沥青混凝土时，熨平板振动频率适配调高，确保底层、面层摊铺密实度达标。
2.设计压实厚度分别为40mm（AC-10、AC-16）、30mm（AC-10）、60mm/80mm（AC-35C），松铺系数严格按照对应规格/厚度试验段确定的参数执行，摊铺前精准设置找平基准线，分层摊铺、逐层校核，确保各层高程、平整度、横坡符合设计要求。
3.摊铺速度匀速、连续，AC-10（30mm、40mm）控制在2~4m/min，AC-16（40mm）控制在2~3m/min，AC-35C控制在1.5~2.5m/min，不得随意变速、停机；摊铺过程中设专人实时检查厚度、平整度、集料均匀性，AC-35C重点排查大粒径集料集中、离析、空洞问题，及时调整偏差。
4.摊铺机螺旋布料器高度适配，混合料高度不低于布料器高度的2/3，避免粗细集料离析；摊铺机无法作业的边角、检查井周边、雨水口、弯道异形区域，采用人工扣锹法补料，严禁扬撒离析；AC-16、30厚AC-10及AC-35C人工补料时，须分层补铺、逐层拍实，杜绝空隙过大、压实不足。
5.严禁在气温低于10℃、雨天、路面潮湿、风力≥5级的天气开展沥青摊铺、粘层油喷洒作业；施工过程中遇降雨，立即停止施工，对已摊铺未碾压的混合料全部废弃，严禁雨后强行施工。
碾压要求
1.碾压遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”原则，分初压、复压、终压三个阶段，全程严格控制碾压温度：AC-10（30mm、40mm）初压起始温度不低于160℃，复压温度不低于130℃，终压完成温度不低于90℃；AC-16（40mm）初压起始温度不低于155℃，复压温度不低于125℃，终压完成温度不低于85℃；AC-35C初压起始温度不低于150℃，复压温度不低于120℃，终压完成温度不低于80℃。
2.初压：采用双钢轮压路机静压1~2遍，碾压速度2~3km/h，碾压方向由低到高、由边到中，相邻碾压带重叠1/3~1/2轮宽，初压后全面检查平整度、路拱，及时修整表面缺陷。
3.复压：AC-10（30mm、40mm）采用双钢轮振动压路机振动碾压3~4遍，碾压速度3~4.5km/h，振动频率35~50Hz，振幅0.3~0.8mm；AC-16（40mm）采用重型双钢轮振动压路机振动碾压4~5遍，碾压速度3~4km/h，振动频率35~50Hz，振幅0.4~0.9mm；AC-35C采用重型振动压路机振动碾压5~6遍，碾压速度2.5~3.5km/h，振动频率35~55Hz，振幅0.5~1.0mm；压实度标准：跑道区域AC-10（30mm/40mm）≥95%，AC-16（40mm）≥96%，AC-35C底层≥97%（马歇尔标准密度），篮球场、丙烯酸地面AC-10（40mm）≥95%。
4.终压：采用双钢轮压路机静压1~2遍，碾压速度2~3km/h，完全消除轮迹，确保表面平整，无＞1mm的阶梯起伏；AC-16中粒沥青终压后，表面须平整、密实，无明显集料凸起；30厚AC-10沥青终压后，表面须细腻、平整，适配后续塑胶面层施工；AC-35C终压后整体密实均匀、无松散、无坑洼，基层整体平整度达标。
5.碾压过程中，严禁压路机在未冷却的沥青层面上掉头、转向、急刹车、长时间停留，严禁油料、杂物掉落至作业面；压路机无法碾压的边角部位，采用小型振动夯或平板夯分层夯实，AC-35C边角、异形区域需增加夯实遍数，确保无压实死角、压实度全域达标。
6.优先选用低噪声、低振动的压路机设备，严禁在禁止施工时段开展碾压作业。
施工缝专项处理要求
1.沥青摊铺须连续作业，尽量减少施工缝；必须设置施工缝时，采用平接缝，横向施工缝须垂直于跑道中心线，严禁斜缝，纵向施工缝须避开跑道主运动区域、篮球场受力区域。
2.施工缝处理时，须将已压实的边缘用切割机切齐、清理干净，涂刷粘层油，对已压实路面进行预热，摊铺新料时预留搭接余量（AC-1030mm预留5~7cm，AC-1040mm预留5~8cm，AC-1640mm预留8~10cm，AC-35C预留10~12cm），碾压时采用跨缝碾压，确保接茬平顺，无明显高差、无松散、无开裂。
3.相邻两幅及上下层的横向施工缝均应错开1m以上，严禁施工缝集中设置；AC-16中粒沥青及30厚AC-10沥青施工缝处理后，须额外检查压实度，确保无松散现象；广昌小学跑道修复的两层沥青施工缝须错开，严禁重叠；AC-35C底层与上层AC-16、AC-10施工缝必须分层错缝布置，错缝间距不小于1.5m，杜绝通缝病害。
排水与坡度控制
1.沥青层施工须严格控制坡度，所有跑道区域（AC-1030mm/40mm、AC-1640mm、AC-35C60mm/80mm）横向坡度≤1%（优先控制为8‰），纵向坡度≤0.1%；篮球场、丙烯酸地面区域（AC-1040mm）横向坡度≤1%，纵向坡度≤0.5%，全程用水准仪跟踪测量，每摊铺5m校核一次高程与坡度，底层AC-35C坡度精准控制，为面层排水奠定基础。
2.施工完成后须做全面淋水/泼水测试，基层表面应无积水、无明显水膜滞留，三层沥青整体排水顺畅、无积水隐患。
质量检测与验收要求
检测要求
注明：所有检测须参考道路工程相关规范，并结合质监站的具体要求编制检测方案，经确认后再开展各项检测工作，基本的检测如下：
1.原材料检测：所有进场材料须按规范及本技术要求进行见证取样复检，检测合格后方可使用，所有检测报告须报监理、建设单位、校方备案。
2.施工过程检测：施工过程中须按规范要求开展实时检测，重点检测以下内容：
(1)沥青混合料温度检测：拌合出料温度、运输到场温度、摊铺温度、碾压温度，每台班检测不少于3次，记录完整，AC-35C单独测温、单独建档；
(2)厚度检测：AC-10（30mm、40mm）、AC-16（40mm）、AC-35C（60mm/80mm）沥青层压实厚度，每500㎡检测不少于3点，偏差控制在±5mm以内，分层厚度单独校核；
(3)压实度检测：跑道区域AC-10（30mm、40mm）压实度≥95%，AC-16（40mm）压实度≥96%，AC-35C压实度≥97%，篮球场、丙烯酸地面AC-10（40mm）压实度≥95%，检测频率为每1000㎡检测1点，单位工程检测数量不少于3点，采用钻芯法统一检测；
(4)平整度检测：采用3m直尺检测，偏差≤3mm/3m，每100㎡检测不少于5点，底层、中层、面层逐层检测；
(5)坡度检测：横向、纵向坡度按设计要求控制，每摊铺5m校核一次高程与坡度，确保符合规范及设计要求；
(6)施工缝检测：检查接茬平顺度、压实度，无松散、开裂、明显高差，每道施工缝检测不少于2点。
验收要求
1.验收标准：严格按照本技术要求、设计文件及相关规范标准验收，重点核查以下内容：
(1)材料规格、品牌、质量符合本技术要求及投标文件承诺，AC-10、AC-16、AC-35C无擅自更换、混用、错用情况；
(2)AC-10（30mm、40mm）、AC-16（40mm）、AC-35C（60mm/80mm）沥青层厚度、压实度、平整度、坡度等指标符合设计及规范要求，无松散、开裂、积水、离析、分层空鼓等缺陷；
(3)施工缝处理平顺，无明显高差、松散、开裂，分层粘结紧密，无分层、空鼓现象，三层沥青施工缝错缝合规；
(4)校园设施保护到位，无损坏、遗漏，检查井、雨水口与沥青面层衔接平顺，无下沉、积水现象；
(5)施工资料完整、规范，各规格沥青混合料检测报告齐全、分类归档清晰，符合验收要求；
(6)作业面清理干净，无废料、垃圾残留，临时设施已拆除，场地恢复至校方要求标准。
2.验收异议处理：验收过程中，各方对验收结果有异议的，须委托第三方检测机构进行复检，复检费用由责任方承担；复检合格的，视为验收通过；复检不合格的，中标方须无条件返工，直至验收合格，承担由此造成的全部损失及工期延误责任。
质保要求
1.本项目沥青工程质保期2年，自竣工验收合格并签署竣工验收报告之日起计算；质保期内，中标方须对AC-10、AC-16、AC-35C全部沥青工程承担免费维修、更换责任，不得推诿、拖延。
2.质保期内，因中标方施工质量、材料质量问题导致各层级沥青层出现开裂、松散、下沉、积水、分层等缺陷，或因施工原因导致后续面层施工出现问题的，中标方须在接到维修通知后24h内（紧急情况4h内）进场处理，维修费用、材料费用、人工费用等全部由中标方承担，维修后须确保符合本技术要求及设计标准，质保期自维修合格之日起重新计算。
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